Информация о выполнении муниципальной программы «Формирование  и популяризация  здорового образа жизни на территории муниципального образования Краснощековский район Алтайского края с 2021 по 2025 годы» за 2025 год

Общая сумма, направленная на выполнение программных мероприятий составила 18,0 тысяч рублей, что соответствует 100 % выполнению от намеченного плана. Все мероприятия выполняются в полном объеме.

Для решения вопросов местного значения в сфере охраны здоровья:

- в средствах массовой информации формируется объективное отражение деятельности по сохранению здоровья граждан, с целью привлечения населения для прохождения профилактических осмотров;

- проводилось информирование население о необходимости сохранения льготного лекарственного обеспечения;

- принимаются все необходимые меры по организации максимальной летней занятости детей;

- осуществлялся контроль за своевременностью прохождения профилактических медицинских осмотров, проведением специальной оценки условий труда на рабочих местах;

- населения информировалось о важности ЗОЖ и влиянии вредных привычек и негативных факторов на здоровье человека  посредством социальных сетей, публикаций в районной газете, размещения информационных листовок на официальных сайтах и информационных стендах Администрации района, газеты «Районный вестник», сельских советов, образовательных организаций;

- качество подготовки школьников по химии и биологии в муниципальных образовательных организациях для поступления в рамках целевого набора в медицинские вузы стоит на контроле комитета по образованию Администрации района;

- проводится информирование школьников о возможности подготовки по профильным предметам на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

- с целью выявления профориентированности и дальнейшего направления на обучение в образовательные организации высшего и среднего медицинского образования специалисты КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ» проводились профориентационные мероприятия для школьников общеобразовательных учреждений, были организованы экскурсию в КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ» для более глубокого ознакомления с работой отделений и поликлиники медицинского учреждения;

- осуществляется информирование школьников о возможности поступления в рамках квот целевого приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

- КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ» участвует в ярмарках вакансий с целью привлечения студентов медицинских колледжей на работу;

- создан реестр организаций муниципалитета для прохождения профилактических и диспансерных осмотров;

-совместно с КГБУЗ муниципалитета утверждается календарный график на предстоящий год проведения профилактических и диспансерных осмотров с указанием даты, времени, места, целевой группы населения, в том числе выездного характера;

-администрацией района обеспечена транспортировка населения по согласованию с КГБУЗ для прохождения профилактических и диспансерных осмотров;

-утвержден реестр, нуждающихся в социальном сопровождении и помощи отдельных групп населения, в том числе список одиноких маломобильных граждан/инвалидов, список одиноких пожилых людей, нуждающихся в социально-бытовой помощи, список многодетных семей;

- семьям двух медицинских работников предоставлено муниципальное жилье по социальному найму.

|  |  |  | Значения целевых индикаторов и показателей Программы |  |  |  |  |  | Выполнение программы 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы |  |  | Сроки реализации Программы (расчет на пятилетний срок реализации Программы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 2. | Доля жителей, охваченных мероприятиями в рамках Программы |  |  | 40% | 43% | 45% | 48% | 50% | 100% |
| 3. | Доля информированного населения в сфере здоровья и определяющих его факторах |  |  | 50% | 53% | 55% | 58% | 60% | 100% |
| 4. | Количество публикаций в средствах массовой информации |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 5. | Количество размещенных баннеров с социальной рекламой |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 6. | Обеспеченность населения местами и оборудованием для занятием физической культурой |  |  | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 100% |
| 7. | Доля населения, поддерживающая свое здоровье с помощью физической культуры |  |  | 49% | 50% | 52% | 53% | 55% | 100% |
| 8. | Количество лиц стоящих на профилактическом учете злоупотребляющих спиртными напитками и употребляющих наркотические и психически активные вещества в немедицинских целях |  |  | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 100% |

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п\п | Наименование мероприятия | Результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по организационно - методическому обеспечению Программы |  |
| 1.1 | Проведение социологического исследования среди жителей района по оценке влияния факторов на общественное здоровье | Проведен опрос среди жителей района по оценке влияния факторов на общественное здоровье в 2024 году |
| 1.2 | Проведение обучающих семинаров, участие в зональных и краевых семинарах специалистов, координирующих работу Программы | Постоянное участие организаторов и ответственных за реализацию программы в краевых обучающих семинарах. |
| 1.3 | Формирование фонда методической литературы, информационных материалов по проблеме здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий | Оформлена подписка на издание ЗОЖ и другие периодические издания на 2025 и 2026гг. |
| 2 | Мероприятия, направленные на информационное обеспечение Программы |  |
| 2.1 | Создание, тиражирование и бесплатное распространение среди населения информационно-рекламных материалов (баннеры, буклеты, флайеры, брошюры, памятки и др.) для различных категорий населения | Изготовлены и распространены буклеты по теме ЗОЖ для учащихся с 1 по 11кл. во всех образовательных учреждениях. |
| 2.2 | Информационное обеспечение всех проводимых в районе мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, размещение материалав газете «Районный вестник», на официальном сайте Администрации Краснощековского района | В районной газете «Районный вестник» ежеквартально печатается информация о здоровом образе жизни, вреде курения, употребления наркотических веществ и т.д. В том числе опубликована информация о тренерах, руководителей спортивных секций и достижениях наших спортсменов. Опубликовано 4 статьи. |
| 2.3 | Подготовка и размещения социальной рекламы на баннерах, рекламных стендов в местах общественного пользования по вопросам здорового образа жизни и укреплению здоровья. | Подготовлен и установлен баннер с социальной рекламой в центре с. Краснощеково. |
| 3 Мероприятия по реализации целевого направления «Развитие структуры здоровьесбережения» |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурса проектов, направленных на мотивацию к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек среди организаций района | Ведется работа по привлечению коллективов, руководителей к участию в конкурсе проектов, направленных на мотивацию к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Утверждены и работает 3 корпоративные программы по укреплению здоровья работников на рабочем месте. |
| 3.2 | Организация и проведение обучающихся семинаров для сотрудников муниципальных образовательных учреждений по использованию здоровьесберегающих технологий | Вопросы по теме здоровьесбережения были рассмотрены на семинарах директоров и зам. по воспитательной работе образовательных учреждений. |
| 3.3 | Проведение муниципальных этапов и участие во Всероссийских соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях по вопросам здорового образа жизни | Муниципальные этапы не проводились |
| 3.4 | Проведение мониторинга организации школьного и дошкольного питания в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе качества питания и количества детей, получающих горячее питание | Проведение ежедневного мониторинга организации школьного и дошкольного питания в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе качества питания и количества детей, получающих горячее питание. Организован общественный контроль. |
| 3.5 | Проведение детских образовательно-игровых программ для детей о пользе витаминов | На летних каникулах были организованы образовательные игровые программы о пользе витаминов. |
| 4. "Мероприятия по реализации целевого направления «Активная жизнь» |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение дней здоровья «Быть здоровым здорово!» | Еженедельно проводятся дни здоровья «Быть здоровым здорово!», на День молодежи проведён легкоатлетический забег по селу Краснощеково, 2 августа проведена районная Спартакиада сельских спортсменов, 14 августа Спартакиада района для людей пожилого возраста. |
| 4.2 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по месту жительства «За здоровое будущее!», «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» |  |
| 4.3 | Проведение спартакиады для пенсионеров Краснощековского района |  |
| 4.4 | Организация работы общеоздоровительных групп по интересам для людей пожилого возраста | Работают секции: -по шахматам в с. Краснощековос. Березовка; -по волейболу в с. Карпово, Краснощеково, Усть-Козлухе, Маралихе; -по игры в хоккей в с. Березовке, с.Новошипуново, с. Маралиха, с. Краснощеково ; -секция бокс в с. Краснощеково, с. Березовка. |
| 4.5 | Проведение мероприятий по привлечению населения к тестированию по сдаче норм ГТО | Организация графика тренировок на площадке ГТО для разных возрастных категорий граждан |