Отчет о выполнении

муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Краснощековского района» на 2024-2025 годы

Цель программы:

Содействие обеспечению доступности медицинской помощи населению Краснощековского района.

Создания эффективной системы массовой подготовки населения к санитарной обороне, направленной на своевременное оказание первой помощи пострадавшим на территории Краснощековского района.

Снижение количество фактов употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных и иных вызывающих веществ опьянение, выявленных при  осуществлении медицинского освидетельствования.

За 2025 год:

Мероприятию 1 "Предоставление служебных жилых помещений отдельным категориям граждан» жилье не предоставлялась, в связи с отсутствием заявителей.

Мероприятие 2 "Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан".  Предоставлена социальная помощь по двум категориям:

- «фельдшер» -   специалисты, со среднем специальным медицинским образованием, в том числе граждане, проходивших целевое обучение по программам  среднего медицинского профессионального образования, в размере 150,0 тысяч рублей– 2 человека;

-«медицинская сестра» (“медицинский брат”) -  специалисты со среднем специальным медицинским образованием в области сестринского дела, в размере по 50,0 тысяч рублей –1 человек.

Общая сумма средств направленная на выплаты, оказание социальной помощи за 2025 год составляет 350,0 тысяч рублей.

Мероприятие 3. «Обучение навыкам оказания первой помощи населения»

В образовательных организаций открыто 7 учебно-консультационных пунктов. 7 инструкторов прошли обучение на базе  КГБ ПОУ «Рубцовский медицинский колледж». Для организации работы пунктов в МКОУ «Новошипуновская СОШ», Крснощековская СОШ филиал МБОУ «Краснощековская средняя общеобразовательная школа №1», МБУ ДО «Краснощековский районный ДЮЦ» было дополнительно приобретено оборудование, манекены на сумму 329,7 тысяч рублей. За 2025 год на базе учебно-консультационных пунктов прошли обучение 2073 человека (15% от всего населения района), что соответствует выполнению 101% от доведенного плана.

Мероприятие 4. «Оснащение  учреждений Краснощековского района алкотестерами»

С целью снижения количество фактов употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных и иных вызывающих веществ опьянение, выявленных при  осуществлении медицинского освидетельствования приобретен один алкотестр  стоимостью 125,0 тысяч рублей. Благодаря наличию данного оборудования выполняются требования по проведению предрейсовых осмотров водителей, а также осуществляется проверка несовершеннолетних при совершении правонарушений, совершения общественно опасных деяний на наличие алкогольного опьянения. За 2025 год выполнено 50 анализов, результаты всех тестов отрицательные.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Краснощековского района» на 2024-2025 годы |  |  |  |  |
| 1. | Доля медицинских работников оказывающих медицинскую помощь населению района, получивших служебные жилые помещения, в общем объеме граждан, признанных участниками программы, обратившихся за их получением | процент | 100 | 100 |
| 2. | Доля медицинских работников оказывающих медицинскую помощь населению района, получивших социальную помощь, в общем объеме граждан, признанных участниками программы, обратившихся за ее получением | процент | 100 | 100 |
| 3. | Доля населения прошедших обучению по программе "Готов к санитарной обороне" | % | 0 | 15 |
| 4 | Количество проведенных медицинских исследований на факт употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных и иных вызывающих веществ опьянение. | % | 0 | 50 |