Информация по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее-зимний период 2018-2019 годов.

Постановлением Администрации Краснощековского района от 08.05.2018 № 234 утвержден план мероприятий по подготовке жилищного фонда, котельных, объектов социально-бытового и коммунального назначения к работе в осеннее-зимний период 2018-2019 годов.

На сегодняшний день в районе действует 31 котельная  из которых в муниципальной собственности 23 котельных, краевой собственности 4 и прочие 4. На 10.08.2018 года готовность котельных к ОЗП составляет 87%. В текущем году произведена замена  5 котлов в котельных Березовской, Чинетинской, Верх-Камышенской, Суетской школ и Суетского дома культуры, в течении ближайшего времени будет произведена замена котла и установка насосного оборудования в котельной Маралихинской сош. Произведена замена дымовых труб в котельных Суетской школы и Суетского дома культуры. Установлено новое насосное оборудование в котельных Верх-Камышенской, Суетской школ и Суетского дома культуры. В котельной филиала КСШ №1 Акимовской СОШ произведен ремонт котла с заменой топочной части, выполнены работы по замене внутренних сетей электропитания и пусковой аппаратуры. В котельной Куйбышевской СОШ выполнен ремонт котла.

Для выполнения работ по подготовке муниципальных котельных к отопительному периоду было заключено 17 контрактов (поставка оборудования, монтажные, электромонтажные работы),на общую сумму  3244,468 тыс. руб. 25 коп., работы по монтажу выполнены ООО «Факел» и ООО УК «ККС» на 10.08.2018 оплачено по контрактам 1154,240 тыс.руб. 47 коп. т.е. 35,6%. Готовность котельных к работе в ОЗП на 10.08.2018 составляет 87%.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 18,67 км. готовность сетей составляет 85%, произведена замена тепловой сети в с. Краснощёково протяженностью 50 м. Планируется проведение работ по утеплению наружной тепловой сети протяженностью 250 м. в с. Акимовка,

Протяженность водопроводных сетей составляет 187,9 км.

Водопроводные сети в районе построены в период 60х-70х годов прошлого столетия, износ сетей составляет в среднем более 90%. В текущем году выполнены работы по замене водопроводных сетей в Новошипуновском сельсовете протяженностью 250 метров, в Верх-Камышенском сельсовете выполнена закольцовка двух скважин, протяженность участка сети составила 300 метров, в результате проведенной закольцовки выведена из работы скважина которая обслуживала всего 4 жилых дома, экономия только по расходу электрической энергии составила  450 кВт в месяц, что в денежном выражении составляет 2745 руб. Сейчас ведется работа по замене участка водопроводной сети в с. Камышенка прокинута временная наружная сеть водоснабжения протяженностью 200 метров, в ближайшее время планируется проведение работ по устройству трассы водопровода. В Березовском сельсовете произведена замена 110 метров сети.

в целях проведения капитального ремонта водозаборной скважины в соответствии с

распоряжением Правительства Алтайского края от 03.02.2017 № 31 о

выделении иных межбюджетных трансфертов на оказание финансовой

поддержки муниципальных образований с целью реализации мероприятий,

направленных на обеспечение стабильного водоснабжения населения

Алтайского края выполнены работы по бурению новых водозаборных скважин в с. Березовка и с. Верх-Камышенка. Стоимость работ составила 1050,0 тыс. руб. 630,0 тыс.руб. в с. Березовка и 420,0 тыс.руб. в с. Верх-Камышенка, за счет средств местного бюджета выполнены работы по подсоединению скважин к действующей сети водопровода расходы местного бюджета составили 48 тыс. руб. в с. Березовка и 23,0 тыс. руб. в с. Верх-Камышенка.

После ввода в эксплуатацию скважин экономия по расходу электрической энергии в месяц составила по Березовке 2000 кВт на сумму 12200  руб. и 1100 кВт в Верх-Камышенке на сумму 6710 руб.

По данной программе в текущем году будет пробурена скважина в с. Новошипуново.

Готовность к работе в ОЗП составляет 89%.

Всего на подготовку к работе в ОЗП направлено средств 2103,723 тыс.руб. в том числе средства предприятий ЖКХ и собственные средства сельсоветов 279,4 тыс.руб. и средства районного бюджета 1824,323 тыс.руб.

Потребность угля для отопления бюджетной сферы составляет 4,93 тыс. тонн. Правительством Алтайского края проведен аукцион на выбор единого поставщика им стала ООО «Алтайская топливная компания», в настоящее время ведется работа по заключению контрактов на поставку со всеми потребителями.

В соответствии с приказом Ростехнадзора, в настоящее время ведется работа по оформлению документов для получения паспорта готовности к работе в ОЗП 208-2019 годов.