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                                                                                                                                       Приложение
                                                                                                                                       Утверждено распоряжением 
                                                                                                                                        Администрации Краснощековского                         
                                                                                                                                       района
                                                                                                                                        от « 18 » декабря 2018 года № 133


П Л А Н
мероприятий на 2018–2024 годы (I этап) по реализации Основ государственной политики Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  на период до 2030 года в Краснощековском
 районе Алтайского края

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок 
реализации 
мероприятия
	Ответственный исполнитель 



	1
	2
	3
	4

	I. Совершенствование деятельности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	1. 2
	Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснощековского района
	2018–2019 годы
	Отдел ГОЧС Администрации района

	1. 3
	[bookmark: _GoBack]Реализация комплекса организационных и правовых мер, направленных на снижение числа бесхозяйных гидротехнических сооружений. Обследование гидротехни-ческих сооружений с целью дальнейшего недопущения возникновения бесхозяйных  объектов на территории Краснощековского района
	2018−2024 годы 
	    Управление по имущественным отношениям и экономическому развитию Администрации района
    Отдел ГОЧС Администрации района
     Отдел по ЖКХ и оперативным вопросам Администрации района

	1. 6
	Развитие систем информирования и оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. Внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального образования Краснощековский район, определяющие порядок организации информирования и оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
	IV квартал 
2020 года
	Отдел ГОЧС Администрации района

	II. Внедрение комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

	1. 
	Внедрение автономных комплексов информирования населения и их интеграция с существующей региональной автоматизированной системой централизованного оповещения 
	
	Отдел ГОЧС Администрации района

	III. Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций и внедрение современных технологий и методов при проведении аварийно-спасательных работ

	1. 
	Проведение мероприятий по обеспечению необходимого уровня организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций 
	ежегодно с 
2019 года

	Управление социальной защиты Краснощековского района;
Управление по имущественным отношениям и экономическому развитию Администрации района
    Отдел ГОЧС Администрации района
    КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ»

	IV. Привлечение общественных объединений и других некоммерческих организаций к деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

	1. 
	Проведение профилактических мероприя-тий по защите населения и территории Краснощековского района от чрезвычайных ситуаций с участием общественных организаций и  других некоммерческих организаций, добровольной пожарной охраны и волонтеров (добровольцев) 
	ежегодно с 
2019 года

	Отдел ГОЧС Администрации района
Главы Администраций сельсоветов (по согласованию)
Комитет по культуре Администрации района
69  ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по 
Алтайскому краю» (по согласованию)

	1. 
	Развитие института старост сельских населенных пунктов в целях совершенство-вания профилактической работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	ежегодно с 
2019 года
	Упраляющий делами Администрации района
Главы Администраций сельсоветов
 (по согласованию)


	1. 
	Развитие территориальных подразделений добровольной пожарной охраны. Приобретение пожарно-технического вооружения для данных подразделений 
	ежегодно с 
2019 года
	Отдел ГОЧС Администрации района
Главы Администраций сельсоветов
 (по согласованию)
69  ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по 
Алтайскому краю» (по согласованию)

	1. 
	Участие в соревнованиях «Школа безопасности», полевых лагерей «Юный пожарный», «Юный спасатель» 
	ежегодно с 
2019 года

	Комитет по образованию Краснощековского
района;
Отдел ГОЧС Администрации района
Главы Администраций сельсоветов
(по согласованию)
69  ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по
Алтайскому краю» (по согласованию)

	1. 
	Проведение в образовательных организа-циях уроков безопасности в целях формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности
	ежегодно 
	Комитет по образованию Краснощековского
района;
Отдел ГОЧС Администрации района
69  ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по
Алтайскому краю» (по согласованию)

	V. Совершенствование нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций

	1. 
	Разработка нормативных правовых актов и нормативных технических документов, направленных на совершенствование защиты населения и территории Краснощековского района от чрезвычайных ситуаций, а также внесение изменений в действующие акты и документы
	ежегодно 

	Отдел ГОЧС Администрации района
Юридический отдел Администрации района










