Анализ эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Краснощёковском районе на 2019-2022 годы».

за 2019 год

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей | % | 45 | 45 | 100 |
| 2 | Доля населения района, выполнившего нормативы ГТО | ед | 45 | 0,12 | 0,27 |
| 3 | Доля населения занятого в экономике, занимающегося физкультурой и спортом | % | 22 | 22 | 100 |
| 4 | Эффективность использования объектов | % | 70 | 70 | 100 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 17,6 | 17,6 | 100 |
| 6 | Доля учащихся студентов , систематически занимающихся физической культурой и спортом ,от общей численности учащихся и студентов | % | 76 | 76 | 100 |

Cel= 1/6*(100+0,27+100+100+100+100);

Cel=83,4%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 400 | 550,3 | 137,5 |

Fin =137,5%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 31 мероприятия, из них выполнено 21.

Mer=1/31*21*100

Mer=67,7%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(83,4+137,5+67,7)/3

О=96,2%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.