Анализ эффективности муниципальной программы


«Развитие физической культуры и спорта в Краснощёковском районе на 2019-2022 годы». 
за 2019 год

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	
План 
	
Факт
	Факт к плану, %

	1
	Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей

	%
	45
	45
	100

	2
	Доля населения района, выполнившего  нормативы ГТО

	ед
	45
	0,12
	0,27

	3
	Доля населения  занятого в экономике, занимающегося физкультурой и спортом
	%
	22
	22
	100

	4
	Эффективность использования объектов
	%
	70
	70
	100

	5
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

	%
	17,6
	17,6
	100

	6
	Доля учащихся студентов , систематически занимающихся физической культурой и спортом ,от общей численности учащихся и студентов

	%
	76
	76
	100



Cel= 1/6*(100+0,27+100+100+100+100);
Cel=83,4%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)


	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	
План 
	
Факт
	Факт к плану, %

	1 
	Объем финансирования муниципальной программы
	тыс. руб.
	400
	550,3
	137,5



Fin =137,5%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 31 мероприятия, из них выполнено 21.

Mer=1/31*21*100
		Mer=67,7%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

О=(83,4+137,5+67,7)/3
О=96,2%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

