
                Анализ эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Краснощёковском районе на 2019-2022 годы». 
за 2020 год

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	
План 
	
Факт
	Факт к плану, %

	1
	Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей

	%
	48
	48
	100

	2
	Доля населения района, выполнившего  нормативы ГТО

	%
	50
	0,13
	0,26

	3
	Доля населения  занятого в экономике, занимающегося физкультурой и спортом
	%
	25,1
	35
	139,4

	4
	Эффективность использования объектов
	%
	80
	80
	100

	5
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

	%
	22,6
	23
	101,8

	6
	Доля учащихся студентов , систематически занимающихся физической культурой и спортом ,от общей численности учащихся и студентов

	%
	80
	80
	100



Cel= 1/6*(100+0,26+139,4+100+101,8+100);
Cel=90,2%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)


	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	
План 
	
Факт
	Факт к плану, %

	1 
	Объем финансирования муниципальной программы
	тыс. руб.
	400
	403,3
	100,8



Fin =100,8%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 31 мероприятия, из них выполнено 23.

Mer=1/31*23*100
		Mer=74,2%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

О=(90,2+100,8+74,2)/3
О=88,4%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

