Анализ эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Краснощёковском районе на 2019-2022 годы».

за 2020 год

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей | % | 48 | 48 | 100 |
| 2 | Доля населения района, выполнившего нормативы ГТО | % | 50 | 0,13 | 0,26 |
| 3 | Доля населения занятого в экономике, занимающегося физкультурой и спортом | % | 25,1 | 35 | 139,4 |
| 4 | Эффективность использования объектов | % | 80 | 80 | 100 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 22,6 | 23 | 101,8 |
| 6 | Доля учащихся студентов , систематически занимающихся физической культурой и спортом ,от общей численности учащихся и студентов | % | 80 | 80 | 100 |

Cel= 1/6\*(100+0,26+139,4+100+101,8+100);

Cel=90,2%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 400 | 403,3 | 100,8 |

Fin =100,8%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

В программе запланировано выполнение 31 мероприятия, из них выполнено 23.

Mer=1/31\*23\*100

Mer=74,2%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(90,2+100,8+74,2)/3

О=88,4%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.