## Отчет (2)
Отчет органа местного самоуправления Алтайского края
о ходе выполнения муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Краснощековский район
(наименование субъекта АК)
Дата отчета: 29.12.2022 г. | [13 empty] | Период отчета: | год 2022
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (МБ, ВБИ, БП) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 80 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9 | 0 | 80 | 9 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств местного бюджета |  |  | 80 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9 | 0 | 80 | 9
за счет внебюджетных источников
|  | за счет бюджетов поселений | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - | Организация выпуска материалов по наглядной агитации | - | МБ | 6.5 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | - | Оснащение общеобразовательных школ уголками безопасности дорожного движения | - | МБ | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | шт | Каждая школа оснащена угололками безопасности дорожного движения, ежегодно перед началом учебного года они обновляются.
3 | - | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения. | - | МБ | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | шт | Сотрудниками О ГИБДД "Краснощековский" проведено 12 бесед в детских дошкольных учреждениях и 43 беседы в общеобразовательных учреждениях по пропаганде безопасности дорожного движения.
4 | - | Изготовление и распространение световозвращающих приспособле-ний в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | - | МБ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | шт | проведен конкурс на знание правил дорожного движения. В подарок учащиеся получили смайлики со световозвращающим эффектом.
5 | - | Проведение районного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | - | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | шт | В июле 22 года проведен районный конкурс юных инспекторов движения. В августе команда победитель была напрвлена на участие краевом конкурсе
6 | - | Проведение родительского «Всеобуча», семейных конкурсов, бесед, игр на знание правил дорожного движения в дошкольных и общеобразовательных учреждениях | - | МБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | шт | Сотрудниками О ГИБДД "Краснощековский" проводятся беседы в общеобразовательных учреждениях по пропаганде безопасности дорожного движения. "Иди по безопасному пути", Маленький пассажир, большая опастность".
8 | - | Организация теплых стоянок для школьных автобусов | - | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 13 | шт | Для школьных автобусов организованы теплые стоянки
9 | - | Оборудование пешеходных переходов дорожными знаками, дорожной разметкой, вблизи образовательных учреждений | - | МБ | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 10 | шт | Обновлена дорожная разметка на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений
11 | - | Устройство и ремонт уличного освещения | - | МБ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | шт | Приобретены светильники, кронштейны для уличного освещения.
12 | - | Создание и тиражирование учебно-методических и наглядных пособий | 2/8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт
13 | - | Строительство,реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов | 2/8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт
Глава района | [14 empty] | Бобрышев Александр Юрьевич
(Должность лица органа местного самоуправления , ответственного за реализацию целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник отдела по учету и отчетности | [14 empty] | Смирнова Марина Александровна
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
m.a.smirnova1980@mail.ru
(адрес электронной почты)
83857522401
(контактный телефон)

## Муниципальные программы
Список муниципальных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
| Повышение безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы | постановление№903 от 20.11.2012г.