Согласовано:                                                  Утверждаю:

Начальник отдела ГО и ЧС                          Председатель эвакоприемной комиссии

администрации Краснощековского             сельсовета

района                                                              _________________________________

______________Тютченко И.Ю.                 «____» ____________________2016 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работы эвакоприемной комиссии Берёзовкого сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Время Ч+… час. |  |  | Ответствен-ный за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Продолжи-тельность | Начало | Конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. С введением общей готовности гражданской обороны: |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповестить и собрать членов ЭПК, подготовить рабочие места. | 2.30 ч. | 5 мин. | 2.30 | Председатель ЭПК Начальники групп |  |
| 2 | Уточнить задачу у начальника отдела ГО района | 2.30 ч. | 5 мин. | 2.30 | Председатель ЭПК |  |
| 3 | Довести обстановку и поставить задачи начальникам групп | 2.30-3 ч | 2.30 | 3.00 | Председатель ЭПК |  |
| 4 | Организовать круглосуточное дежурство членов ЭПК | 5-2.30 ч | 5 мин | 2.30 | Заместитель председателя ЭПК Начальники групп |  |
| 5 | Уточнить План приема эваконаселения | 4-6 ч | 4.00 | 6.00 | Председатель ЭПК Начальники групп |  |
| 6 | Проверить готовность средств связи с эвакоорганами района и эвакуационной комиссией г.Барнаула | 1-3 ч | 1.00 | 3.00 | Представитель РУТС |  |
| 7 | Проверить укомплектованность ЭПК личным составом, знаниями своих функциональных обязанностей. | До начала приема | 2.00 | 4.00 | Заместитель председателя ЭПК |  |
| 8 | Развернуть эвакоорганы района | 1-4 ч | 1.00 | 4.00 | Председатели ЭПК Начальники ПЭП, ППЭ, ПВ |  |
| 9 | Подготовить рабочие места для работы групп ЭПК района | 2-4 ч | 2.00 | 4.00 | Заместитель председателя ЭПК Начальники групп |  |
| 10 | Проверить готовность защитных сооружений эвакоорганов к укрытию населения | 1-4 ч | 1.00 | 4.00 | Заместитель председателя ЭПК |  |
| 11 | Подготовить к работе документацию групп ЭПК района | 2-4 ч | 2.00 | 4.00 | Заместитель председателя ЭПК Начальники групп |  |
| 12 | Уточнить документы групп ЭПК | До начала приема | 2.00 | 4.00 | Личный состав групп |  |
| 13 | Привести в готовность все виды транспорта для проведения эвакуационных мероприятий | 1-4 ч | 1.00 | 4.00 | Начальник группы |  |
| 14 | Уточнить с органами военного командования и отделом ГО и ЧС района порядок использования транспорта и коммуникаций для проведения эвакуациооных мероприятий | 2-5 ч | 2.00 | 5.00 | Руководящий состав ЭПК |  |
| 15 | Проверить готовность к работе всех групп и постов | 3-4 ч | 3.00 | 4.00 | Руководящий состав ЭПК |  |
|  | 2. С получением распоряжения на прием эвакуируемого населения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибыть к начальнику отдела ГО района получить задачу | Немедлен-но | 1.30 | 2.00 | Председатель ЭПК |  |
| 2 | Собрать личный состав и поставить задачи | 2-2.30 ч | 2.00 | 2.30 | Председатель ЭПК |  |
| 3 | Проверить готовность к работе всех элементов ЭПК | 2.30-4 ч | 2.30 | 4.00 | Заместитель председателя ЭПК |  |
| 4 | Контроль за ходом выполнения эвакуационных мероприятий: - работой подчиненных эвакоорганов - работой служб ГО по обеспечению эвакуационных мероприятий | постоянно | 4.00 | 24.00 | Председатель ЭПК Заместитель председателя ЭПК Начальник группы |  |
| 5 | Принятие решений о изменении графиков проведения эвакуационных мероприятий | При необходимости |  |  | Председатель ЭПК |  |
| 6 | Сбор и обобщение информации о ходе выполнения эвакуационных мероприятий | постоянно | 4.00 | 22.00 | Члены ЭПК |  |
| 7 | Доклад начальнику отдела ГО о ходе выполнения эвакуационных мероприятий согласно табеля срочных донесений | Согласно табеля | 4.00 | 22.00 | Председатель ЭПК |  |