
Оценка эффективности  реализации муниципальной программы  за 2023 год.

1.   «Улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Краснощёковский район Алтайского края» на 2022-2026 годы». 

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	
План 
	
Факт
	Факт к плану, %

	1
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения 
	руб
	21370
	15380
	71,9

	2
	Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования на душу населения 
	руб
	6863
	8057
	117,4



Cel= 1/2*(71,9+117,4);
Cel=94,65%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)


	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	
План 
	
Факт
	Факт к плану, %

	1 
	Объем финансирования муниципальной программы
	млн. руб.
	80
	144
	180



Fin =180%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы  (Mer)

В программе запланировано выполнение 15 мероприятий, из них выполнено или находятся в стадии реализации 11 объектов.

Mer=1/15*11*100
Mer=73,3%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

О=(94,65+180+73,3)/3
О=116%

ВЫВОД: Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем эффективности.

