АДМИНИСТРАЦИЯ КАРПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЩЁКОВСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       12.03.2024                                    село Карпово Второе                                       № 7

Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2024 года
  Во исполнении Федеральных законов от 21.12.1994 года № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; от 10.01.2002 года № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 года № 74 – ФЗ; постановлений и указаний Администрации Алтайского края, рекомендаций ГУМЧС РФ по Алтайскому краю, в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики МО Карповский сельсовет и их жизнедеятельности, а также для подготовки оперативных мероприятий и обеспечения своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с весенним половодьем, согласно Устава МО Карповский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Карповский сельсовет разработать до 20 марта 2024 года комплекс мероприятий по подготовке к пропуску ледохода и паводковых вод в весеннее – летний период 2024 года в соответствии с рекомендациями, и обеспечить их выполнение в установленные сроки.
2. Утвердить:
- план организационно - технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории МО Карповский сельсовет в период прохождения весеннего половодья и паводка 2024 года. (Приложение № 1);
- рекомендации по подготовке и проведению паводка. (Приложение № 2).
3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Карповский сельсовет (Н.В. Мухина)
- организовать контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод;
- организовать взаимодействие с организациями всех министерств и ведомств по вопросам привлечения сил и средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в период ледохода и пропуска паводковых вод;
- заключить договора с СПК «Карповским» на автоуслуги;
- подготовить к работе оперативную группу КЧС;
- определить порядок дежурства оперативной группы;
- организовать оценку и анализ обстановки;
- держать на постоянном контроле состояние дел по пропуску талых вод в весеннее - летний период.
4. Главе Администрации сельсовета Н.В. Мухиной, руководителям организаций  и учреждений, совместно с участковым инспектором спланировать мероприятия по охране материальных ценностей и имущества населения и организаций, на случай длительного затопления населенных пунктов расположенных на территории МО Карповский сельсовет.
5. Водомерному посту (В.В. Загородин) до 20.03.2024 года  подготовиться к работе. При подъеме воды в р. Чарыш до критического уровня, ежедневно два раза в день докладывать о состоянии воды в реке в КЧС (тел.28 – 5 - 43; 28-5 - 60); КЧС района (тел. 22 - 3 - 36; 21- 8-59).
6. Проверить наличие связи в с. Карпово Второе, с. Карпово Первое, пос. Засурье и обеспечить поддержание с ними бесперебойной связи. В период ледохода и пропуска паводковых вод осуществлять круглосуточный прием и доведение до  КЧС района телеграмм с отметкой « Шторм».
7. Врачу Карповской врачебной амбулатории общей врачебной практики (Л.В. Болдыревой) подготовить медицинское учреждение для оказания помощи пострадавшим при паводке, иметь резерв медикаментов,
8. Обеспечить наличие иммунобиологических препаратов для профилактики кишечных  инфекций.
9. Ветврачам обеспечить в паводковый период постоянный контроль за выполнением санитарно - противоэпидемических мероприятий в населенных пунктах в соответствии с действующим санитарным законодательством.
10. Руководителю СПК «Карповский» (Е.В. Петрову) совместно со специалистами (М.А. Ведешкин, М.В. Финогеева, А.В.Петряков) обеспечить защиту сельхозживотных, принять меры по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы при наличии таковых.
11. Кафе «Смак» (И.В. Кривошейцевой) до 25.03.2018 года обеспечить при необходимости организацию питания, РайПО (С.В. Петрякова), ИП Н.А. Тепловой - завоз продовольствия и предметов первой необходимости на период подтопления.
12. СПК « Карповский» (Е.В. Петров), Администрации Карповского сельсовета (Н.В. Мухина) определить автомашины и трактора для поставки на отсыпку дамб и оказания помощи по вывозу имущества и скота частного сектора,  СПК « Карповский».
13. Участку РЭС (Е.А. Севрюков) обеспечить сохранность и бесперебойное снабжение электроэнергией объектов экономики и  домовладений граждан.
14. Администрации    Карповского    сельсовета    (Н.В. Мухина) совместно с КЧС
- провести ревизию гидротехнических сооружений, водоемов и принять меры по предотвращению ЧС на них во время паводка;
- через КЧС района при необходимости сделать заявку на вызов вертолета для взрыва возможных ледяных заторов на реке Чарыш;
- организовать очистку снега у мостов, водоемов, водопропускных труб под дорогами, сделать проходы в сугробах, подготовить соответствующие спасательные средства (багры, лодки, веревки, троса и т.д.) для аварийно спасательной бригады, учесть все плавательные средства, принадлежащие организациям и гражданам, привести их в полную готовность на случай вывоза людей и имущества из зон затопления;
- определить места, которым угрожает подтопление и при необходимости на период затопления вывести имущество, скот граждан и СПК «Карповский». Провести страхование строений, имущества граждан и предприятий от стихийных бедствий и ЧС.
- провести работу по информированию граждан о действиях во время паводка путем вручения памяток и информационные стенды.
15.    Администрации    Карповского    сельсовета    при    необходимости обеспечить финансирование данных мероприятий.
16. Для докладов о ЧС телефоны:
в рабочее время:
28-5-43 Н.В. Мухина, глава Администрации сельсовета, председатель КЧС муниципального образования Карповский сельсовет;
28-5-48     А.А. Кутафин, начальник караула ПЧ - 2;
22 – 5 – 33 дежурная часть МО МВД РФ «Краснощёковский».
в нерабочее время
8-963-502-91-12  Глава Администрации Карповского сельсовета  Н.В. Мухина.

            

  Глава Администрации сельсовета                              Н.В. Мухина.  








  	
    Приложение № 2
	                                                                                                       к постановлению главы
 Администрации сельсовета
	 от  12.03.2024 № 7

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации сельсовета
______________ Н.В. Мухина
	12.03.2024

РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке и проведению мероприятий, обеспечивающих пропуск весеннего половодья и паводков на весенне - летний период 2024 года на территории муниципального образования Карповский сельсовет Краснощёковского района Алтайского края

  В целях безаварийного пропуска ледохода и паводковых вод в весеннее – летний период 2024 года, смягчения возможных последствий паводка и обеспечения устойчивой работы экономики на территории МО Карповский сельсовет, Администрация Карповского сельсовета рекомендует руководителям организаций и предприятий (всех форм собственности) выполнить следующие мероприятия:
- провести уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (паводковых явлений);
- определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, создать сводные группы механизации работ для проведения спасательных, аварийно – восстановительных работ, определить сроки приведения их в состояние готовности к действиям;
- обследовать гидротехнические и водопропускные сооружения, объекты на транспортных коммуникациях, линии электроснабжения и связи, попадающие в зону затопления, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности. Обследование гидротехнических сооружений завершить к 20 марта 2024 года, иметь акты с результатами обследований;
- организовать очистку снега у плотин, откосов больших насыпей и выемок, угрожающих оползнями, прорыть каналы для пропуска талых вод, произвести сколку льда у опор мостов, плотин, водосливов и ледорезов, очистить от снега водопропускные трубы под дорогами;
- сделать проходы длиной не менее 25 метров и шириной 0,5 метров в ледяном покрове от ледорезов деревянных мостов вверх по течению;
- на малых реках и ручьях, в искусственно созданных водоемах снизить уровень воды до минимальных объемов, прекратить порочную практику перегораживания малых рек и ручьев самодельными дамбами без получения разрешения компетентных органов;
- произвести расчистку проходов для талых вод вокруг зданий и сооружений (в т.ч. и в жилом секторе);
- организовать аварийные бригады, закрепить их за охраняемыми объектами на весь период весеннего паводка, обеспечить эти бригады спасательными средствами (лодками, баграми и т.д.), инструментами и материалами, необходимыми для ликвидации возможных аварий;
- создать резерв горюче – смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и других материальных средств для обеспечения жизнедеятельности населения подвергшегося подтоплению;
- определить и подготовить места на случай необходимости эвакуации населения и материальных ценностей из территорий, подверженных затоплению, спланировать мероприятия по снабжению эвакуируемого населения продовольствием, созданию условий для временного проживания;
- учесть все имеющиеся плавательные средства, принадлежащие населению, привести их в полную готовность на случай вывоза людей и имущества из зон затопления;
- своевременно определить районы в населенных пунктах, которым реально угрожает подтопление, и в обязательном порядке заблаговременно организовать вывод (вывоз) в безопасные места населения, а также скота и имущества, принадлежащего организациям и населению;
- принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления);
- провести комплекс санитарно – гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заражения острыми кишечными инфекциями населения, попадающего в зоны затопления;
- подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим при паводке;
- провести комплекс мероприятий по снижению риска подледного лова и обеспечению его безопасности. Запретить проведение подледного лова на водоемах с 20.03.2024 года;
- своевременно определить места возможных заторов льда и провести, при необходимости, предупредительные взрывные работы (через КЧС района и ОАО «Алтайвзрывпром»);
- организовать наблюдение за уровнем воды;
- провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин и колодцев, отводу от них паводковых вод, создания запасов химических реактивов для обеспечения безопасной работы водопроводных сооружений;
- выполнить ревизию запорной арматуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводную сеть, принять необходимые меры по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы;
- провести необходимую работу по страхованию от стихийных бедствий строений и имущества организаций и населения;
- организовать дежурство на зимних переездах через реки и водоемы и, начиная с 20 марта прекратить переправу по ним людей и транспорта;
- обеспечить запас продуктов, топлива и кормов для скота в случае изоляции рекой в период паводка;
- подготовить к работе оперативные группы КЧС и обеспечению пожарной безопасности; 
- довести до каждого жителя МО Карповский сельсовет порядок действия в случае угрозы подтопления и при подтоплении, активизировать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период. 
В границах водоохраной зоны запретить:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, свалок;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- движение и стоянку транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянку в специально отведенных местах;
- распашку земель;
- выпас с/х животных и организацию для них летних лагерей, ванн.























 Приложение № 1
	                                                                                                       к решению КЧС
	 от  12.03.2024 № 7

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЧС
МО КАРПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
______________ Н.В. МУХИНА

ПЛАН
организационно-технических и профилактических мероприятий
по защите населения и территории МО Карповский сельсовет
в период прохождения весеннего половодья и паводка
2024 года

	№ п/п
	Планируемые мероприятия
	Дата
проведения
	Ответственный


	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовить проект постановления «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2024 года»
	До 21.03.2024
	Н.В. Мухина.



	2.
	Уточнить и откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с паводком до 20.03.2024г.
	До 20.03.2024
	Н.В. Мухина

	3.
	Обследовать:
- гидротехнические и водопропускные сооружения, организовать очистку снега у водопропускных труб под дорогами, на малых реках прорыть каналы для пропуска талых вод, произвести сколку льда у опор мостов                                                 
	До 20.03.2024
	 В.Е.Суханов 
 

	
	- линии электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного затопления, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности
	До 20.03.2024
	Е.А.Севрюков 

	4.
	Определить (откорректировать) состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных, аварийно – спасательных работ
	До 20.03.2024                                      
	Н.В. Мухина  

	5.
	Определить места возможных заторов льда на реках и провести, при необходимости предупредительные работы
	Март 
	В.Е.Суханов

	6.
	Провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод.
Выполнить ревизию запорной аппаратуры, водопроводных колодцев и водозаборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети.
При необходимости, организовать вывоз снега.
	Март 
	В.Е.Суханов.

	7.
	В искусственно созданных водоемах снизить уровень воды до минимальных объемов
	Апрель
	И.А.Арцибасов 

	8.                 
	Определить и подготовить места на случай необходимости эвакуации людей,  животных, материальных ценностей из затапливаемых территорий.
Определить порядок эвакуации населения, создания условий для временного проживания, снабжения населения продовольствием. 
Учесть все имеющиеся плавательные средства, принадлежащие населению.
	До 20.03.2024
	Н.В.Мухина     Е.А. Можевикина
А.В. Скорлупин
В.Е.Суханов
М.А.Ведешкин
Л.В. Болдырева

	9.
	Подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим при паводке.
	До 20.03.2024
	Л.В. Болдырева 


	10.
	Подготовить к работе стационарный водомерный пост.
Организовать круглосуточное дежурство по наблюдению за уровнем воды в селах, подверженных подтоплениям, заторным явлениям.
	До 20.03.2024
	В.В. Загородин

	11.
	При необходимости, обеспечить финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС
	По мере необходимости
	Н.В. Мухина

	12.
	Проверить наличие и состояние связи в населенных пунктах, расположенных на территории МО Карповский сельсовет. 
	Март 
	Е.А. Севрюков 

	13.
	Проверить готовность оперативной  группы КЧС.
Определить порядок сбора информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке к паводковому сезону от начальников служб ГО ЧС.
	До 20.03.2024
	Н.В. Мухина

	14.
	Обеспечить принятие мер по предотвращению попаданий удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы.
	Март 
	Е.В. Петров 

	15.
	Подготовить комплекс противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления (затопления) с целью недопущения возникновения массовых инфекционных заболеваний.
	Март
	Ветврач

	16.
	Организовать охрану общественного порядка и имущества организаций, граждан, в случае 
подтопления (длительного затопления).
	В течение паводка
	Участковый МВД

	17.
	Распространить  и ознакомить  население  с
правилами безопасности поведения на воде.
Подготовить и провести занятия с формированием ПЧ – 2, членами КЧС по технологии проведения спасательных и аварийно - восстановительных работ в ходе паводков и при ликвидации их последствий.
	Постоянно
	А.А.Кутафин

	18.
	Обеспечить запас кормов для скота общественного животноводства.
	По мере необходимости
	Е.В. Петров

	19.
	Провести необходимую работу по страхованию от стихийных бедствий строений и имущества организаций и населения.
	До 30.03.2024
	Н.В. Мухина

	20.
	Обнародовать Постановление «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2018 года» в порядке согласно Устава МО Карповский сельсовет.
	До 20.03.2024
	Н.В. Мухина



                                                                                 
                                                                                                               
СЕКРЕТАРЬ КЧС                               Л.А. Борисова.





























ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К РЕШЕНИЮ КЧС 
ОТ 12.03.2024   


УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЧС
МО КАРПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
______________ Н.В. МУХИНА
	
СИЛЫ И СРЕДСТВА НА ЛИКВИДАЦИЮ ЧС
НА ТЕРРИТОРИИ МО КАРПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
1. Администрация Карповского сельсовета:
0. личный состав – 6 человек.
0. НАСФ – 20 человек.
0. техника – трактор МТЗ – 80.
 
1. МОУ Карповская СОШ
1. личный состав 6 человек.
1. техника – трактор КУН;
                       автобус.
       3. Комитет по образованию Администрации Краснощёковского                             
  района
1. личный состав – 2 человека.
1. техника – 2 КаМаЗа.

1. СПК «Карповский»
1. личный состав – 30 человек. 
1. техника – трактор «мехлопата»;
                        трактор «бульдозер»;
                        трактор – МТЗ 82, «кун»;
                        3 трактора – К – 700;
                        3 КаМаЗа. 
 

 СЕКРЕТАРЬ КЧС                             Л.А. Борисова.














ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К РЕШЕНИЮ КЧС 
ОТ 12.03.2024  


УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЧС
МО КАРПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
______________ Н.В. МУХИНА
	

МЕСТА ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ:

1. Детский сад «Колокольчик»
1. МОУ Карповская СОШ
1. СДК Карповский
1. Клуб с. Карпово Первое


МЕСТА ЭВАКУАЦИИ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ:

1. СПК «Карповский» бригада № 1,2.
1. Здание «летней дойки» в с. Карпово Первое.
1. Кошары в пос. Засурье.








                   СЕКРЕТАРЬ КЧС                        Л.А.Борисова















ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К РЕШЕНИЮ КЧС 
ОТ 12.03.2024  

УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЧС
МО КАРПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
______________ Н.В. МУХИНА
	
                      СХЕМА СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ЧС
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЧС
МО КАРПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Н.В. МУХИНА ТЕЛ: 28 – 5 - 43
	
ЗАМЕСТИТЕЛЬ	ОПОВЕЩЕНИЕ	ОХРАНА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КЧС	И СВЯЗЬ	ОБЩЕСТВЕННОГО
В.Е.СУХАНОВ	С.И. МИТУСОВА                                                      ПОРЯДКА
ТЕЛ: 28 – 5 - 43	ТЕЛ: 28 – 4- 90 	ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
                                                                                                                                                                                                 ТЕЛ: 22 – 5-33
	
	ФИНАНСОВЫЙ	ТРАНСПОРТНОЕ	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
	РЕЗЕРВ	 ОБЕСПЕЧЕНИЕ	БЕЗОПАСНОСТЬ
               Н.В. МУХИНА	         Суханов В.Е.	А.А.КУТАФИН
               ТЕЛ: 28 – 5-43 			              ТЕЛ: 28 – 4 - 84	ТЕЛ: 28 – 5 - 48

 СОЦИАЛЬНАЯ                                                              ЭВАКУАЦИЯ                	НАСФ
	  ЗАЩИТА	  Т.В. СОКЛАКОВА 	А.В. СКОРЛУПИН 
 НАСЕЛЕНИЯ	ТЕЛ: 28 – 6 - 10	ТЕЛ: 28 – 4 - 31
 С.Ф. ШИПИЛОВА	
 ТЕЛ: 28 – 4 - 84	
                                                                                                                                                                       КОНТРОЛЬ ЗА 
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ	МЕДРЕСУРСЫ И	ВЗРЫВООПАСНЫМИ
 ПРОДУКТАМИ	МЕДПОМОЩЬ	ПРЕДМЕТАМИ
	ПИТАНИЯ И	Л.В. БОЛДЫРЕВА 	УЧАСТКОВЫЙ
	ТОВАРАМИ П/Н	ТЕЛ:  28 – 4 - 82                                                               28 – 5 - 43                         
  Е.А. МОЖЕВИКИНА 	
  ТЕЛ. 28 – 4 – 90



СЕКРЕТАРЬ  КЧС                                   Л.А.Борисова

















УТВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЧС
________ Н.В. Мухина
		12.03.2024



ГРАФИК ДЕЖУРСТВА
НА ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕСЕННЕ - ЛЕТНЕГО ПОЛОВОДЬЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
	НА МАРТ 2024 ГОДА.

	
ДАТА ДЕЖУРСТВА
	
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

	
ТЕЛЕФОН

	12,13,14,15,16,17,18,19,20
	
МУХИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
	Раб. 28 – 5 – 43;
Дом. 28 – 6 – 77;
Сот. 9635029112.

	21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31
	
БОРИСОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
	Раб. 28 – 4 – 84;
Сот. 9059808504.
























УВЕРЖДАЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЧС
________ Н.В. МУХИНА
		12.03.2024



ГРАФИК ДЕЖУРСТВА
НА ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕСЕННЕ - ЛЕТНЕГО ПОЛОВОДЬЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
	НА АПРЕЛЬ 2024 ГОДА.

	
ДАТА ДЕЖУРСТВА
	
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

	
ТЕЛЕФОН

	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
	
МУХИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
	Раб. 28 – 5 – 43;
Дом. 28 – 6 – 77;
Сот. 9635029112.

	21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30
	
БОРИСОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
	Раб. 28 – 4 – 84;
Сот. 9059808504.






















