 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
	«
	  23
	»
	января
	2025 г.
	№
	17

	с. Краснощёково


	
О подготовке муниципального образования Краснощёковский район Алтайского края к пожароопасному сезону 2025 года


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением  Правительства Российской Федерации от 24.01.2024 № 57 «О государственной информационной системе «Автоматизированная информационно-управляющая система единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»»,  законами Алтайского края  от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае», распоряжением Правительства Алтайского края от 20.01.2025 № 14 – р " О подготовке Алтайского края пожароопасному сезону 2025 года»,  в целях снижении риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба в случае их возникновения природных пожаров и совершенствования защищенности населения и территории Краснощековского района от чрезвычайных ситуаций:
[bookmark: _GoBack]1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке Краснощековского района к пожароопасному сезону 2025 года (приложение). 	
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, служб и организаций района всех форм собственности обеспечить исполнение мероприятий Плана в части касающейся в установленные сроки.
3. Управляющему делами Администрации района (Суханов Д.В.) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Краснощековского  района Алтайского края.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.


Глава района                                                                                             А.Ю. Бобрышев




СОГЛАСОВАНО:

1. Заместитель главы Администрации 
    Краснощековского района                             _______________         Т.Г. Заковряшина
                                                      
                                                                                                                       «     » ______ 2025 г.

2. Председатель комитета по финансовой и налоговой политике     
    Администрации Краснощековского района   
                 
                                                                                           _______________         В.А.  Бубнов
                                                        
                                                                                                                         «     » ______ 2025 г.

3. и.о. Начальника управления по экономическим вопросам и имущественным         
    отношениям Администрации Краснощековского района   
                 
                                                                                       _______________         М.А. Смирнова
                                                        
                                                                                                                         «     » ______ 2025 г.
4.  Начальник юридического отдела Администрации Краснощековского  
      района:   
                                                                                          ______________              В.Г. Фролов
             
                                                                                                                         «     » ______ 2025 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

1. Начальник отдела ГОЧС Администрации Краснощековского района

                                                                                         _______________       И.Ю. Тютченко
                          
                                                                                                                          «     » ______ 2025 г.
    





















ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Администрации Краснощёковского 
района
                                                                                                                        от    23.01.2025  № 17 


ПЛАН
основных мероприятий по подготовке Краснощековского района
 к пожароопасному сезону 2025 года
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители

	1.
	Корректировка и утверждение плана тушения ландшафтных (природных) пожаров в муниципальном образования силами и средствами ТП РСЧС Краснощековского района
	31.01.2025
	Отдел ГОЧС Администрации района;
Руководители привлекаемых организаций

	2.
	Корректировка перечней населенных пунктов, подверженных угрозе  ландшафтных (природных) пожаров
	05.03.2025
	Отдел ГОЧС
 Администрации района

	3.
	Участие в разработке плана Алтайского края по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров
	14.03.2025
	Отдел ГОЧС
 Администрации района

	4.
	Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований по вопросам подготовки к пожароопасному сезону 2025
	04.04.2025
	Отдел ГОЧС Администрации района
Руководители привлекаемых организаций
Главы Администраций сельсоветов (по согласованию)

	5.
	Проведение комиссионных проверок населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий	садоводств	или	огородничеств,
подверженных угрозе лесных пожаров, в том числе: состояния средств связи и оповещения населения о пожаре;
состояния линий электропередачи;
содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности;
наличия первичных средств пожаротушения жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
наличия проездов (подъездов) к населенным пунктам, зданиям, естественным и искусственным водоисточникам; содержание в исправном состоянии наружных водоисточников;
организации своевременной уборки мусора, сухой травы, тополиного пуха и проведение выкоса растительности на земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов, на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов и территорий ведения гражданами садоводства или огородничества;	
состояния	противопожарных
минерализованных полос
	18.04.2025
	ТО НД и ПР №10 ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю (по согласованию);
администрации	сельсоветов
 (по согласованию);
правообладатели земельных участков (по согласованию);
руководители	организаций,
расположенных	на территории района (по согласованию); 

	6.
	Участие в  проведении проверки готовности:
органов управления, сил и средств Алтайских функциональных подсистем и территориальной подсистемы РСЧС Краснощековского районного звена;
систем оповещения к действиям по предназначению
	25.04.2025
	Отдел ГОЧС Администрации района
Руководители привлекаемых организаций
Главы Администраций сельсоветов (по согласованию)

	7.
	Участие в проведении совещания о готовности к пожароопасному сезону в режиме видео-конференц-связи. 
	апрель 2025 г.
	Администрация района
Отдел ГОЧС

	8.
	Участие в работе по повышению уровня подготовки руководителей органов управления муниципального звена ТП РСЧС по применению информационных систем в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	01.07.2025
	Администрация района
Отдел ГОЧС
Главы Администраций сельсоветов (по согласованию)


	9.
	Рассмотрение вопросов готовности органов управления и сил районного звена Алтайской ТП РСЧС к прохождению пожароопасного сезона 2025 года
	01.07.2025
	69 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию)
Отдел ГОЧС Администрации района
Руководители привлекаемых организаций
Главы Администраций сельсоветов (по согласованию)

	10.
	Разработка и утверждение паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, паспортов территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, паспортов территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров
	до начала пожароопасного сезона
	Главы Администраций сельсоветов (по согласованию)
ТО НД и ПР №10 ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю (по согласованию);

	11.
	Разработка и утверждение план-схем устройства противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, с нанесением размеров (длина и ширина), а также имеющихся естественных преград и противопожарных разрывов
	до начала пожароопасного сезона
	Главы Администраций сельсоветов (по согласованию)
ТО НД и ПР №10 ГУ МЧС России
по Алтайскому краю (по согласованию);

	12.
	Проведение совещаний с сельхозтоваропроизводителями, с собственниками земель по вопросам:
о запрете выжигания сухой травянистой растительности;
о мерах ответственности за нарушения запрета выжигания сухой растительности с последующим лишением государственных субсидий нарушителей.
	до начала пожароопасного сезона 
	Управление по экономическим вопросам и имущественным отношениям 
ТО НД и ПР №10 ГУ МЧС России
по Алтайскому краю (по согласованию);

	13.
	Создание (обновление) и поддержание в надлежащем состоянии противопожарных минерализованных полос вокруг территории населенных пунктов
	до начала пожароопасного сезона;
в течение всего пожароопасного сезона
	Главы Администраций сельсоветов (по согласованию)

	14.
	Проведение занятий со школьниками о бережном отношении к природе, соблюдении правил пожарной безопасности при нахождении в лесу
	до начала пожароопасного сезона
	69 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию)
Комитет по образованию Администрации района


	15.
	Проведение профилактических мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, в том числе своевременное проведение сенокошения на сенокосах, а также недопущение сжигания сухой травы, пожнивных остатков и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения
	в течение всего пожароопасного сезона
	69 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию)
Главы Администраций сельсоветов (по согласованию)
управления по экономическим вопросам и имущественным отношениям
собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы	земельных	участков
сельскохозяйственного назначения
(по согласованию);

	16.
	Создание на территории муниципальных образований патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп для своевременного реагирования и ликвидации возгораний сухой растительности в начальной стадии, возникающих природных пожаров, проведения патрулирования с целью выявления виновных в организации поджогов сорняков и остатков растительности	на	землях сельскохозяйственного	назначения.	Проверка укомплектованности указанных групп необходимым имуществом и автомобильным транспортом
	в течение всего пожароопасного
	Отдел ГОЧС
Главы Администраций сельсоветов (по согласованию)
69 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию)

	17.
	Обеспечение своевременного реагирования на возникшие термические точки с использованием мобильного приложения «Термические точки», в том числе для оперативного тушения ландшафтных (природных) пожаров в день обнаружения. Своевременное наращивание группировки сил и средств для этих целей, не допуская ее сокращения до локализации пожара
	в течение всего пожароопасного сезона
	Главы Администраций сельсоветов (по согласованию)
69 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию)
ЕДДС 
отдел ГОЧС

	18.
	В период пожароопасного сезона организация деятельности административных комиссий органов местного самоуправления по привлечению к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 27 закона Алтайского края от 10.07.2002 №	46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» виновных в нарушении правил противопожарного режима
	в течение всего пожароопасного сезона
	Административная комиссия района
Административные комиссии Администраций сельсоветов 
(по согласованию)

	19.
	Проведение тренировок с персоналом единых дежурно-диспетчерской службы муниципального образования по вопросам организации оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
	в течение всего пожароопасного сезона
	Отдел ГОЧС
ЕДДС района
ПАО Ростелеком сервисный центр в 
с. Поспелиха 
(по согласованию)

	20.
	Участие в проведении дополнительных мероприятий с использованием современных технологий по совершенствованию работы единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований с учётом отработки вопросов самостоятельного принятия решений оперативными дежурными при реагировании на термические аномалии
	в течение всего пожароопасного сезона
	ЕДДС района

	21.
	Организация информирования населения о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах и действиях при угрозе возникновения лесных пожаров
	в течение всего пожаро- опасного сезона
	Отдел ГОЧС
Главы Администраций сельсоветов (по согласованию)
69 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию)

	22
	Создание запасов воды для целей пожаротушения в населенных пунктах, в которых отсутствуют либо не обеспечивают требуемого расхода воды источники наружного противопожарного водоснабжения
	в течение всего пожароопасного
	Главы Администраций сельсоветов 
(по согласованию)

	23
	Принятие мер по ликвидации и недопущению образования несанкционированных свалок, а также по приведению полигонов твердых бытовых (коммунальных) отходов 	отходов	в	соответствие
предъявляемым требованиям
	в течение всего пожароопасного сезона
	Администрации	района
Главы Администраций сельсоветов
(по согласованию)

	24
	Привлечение добровольных пожарных к участию в мероприятиях по охране лесов и населенных пунктов от пожаров, патрулированию и проведению разъяснительной работы среди местного населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности
	в течение всего пожароопасного сезона
	Главы Администраций сельсоветов 
(по согласованию)
69 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию)

	25
	Обеспечение своевременного введения особого противопожарного режима, а также необходимых режимов функционирования для органов управления и сил всех уровней Алтайской ТП РСЧС в соответствии с прогнозируемой и складывающейся обстановкой.
В период особого противопожарного режима установление запрета на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание мусора, посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы
	в течение всего пожароопасного сезона
	администрации муниципальных образований Алтайского края (по согласованию)

	26
	Формирование временных постов пожарной охраны в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров
	в период действия особого
противопожарного режима
	69 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию)
Главы Администраций сельсоветов
(по согласованию)



