
 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	«
	
	»
	июля
	2025 г.
	№
	

	с. Краснощёково

	О внесении изменений в Постановление Администрации Краснощековского района Алтайского края от 29.04.2025г. №154 «О мероприятиях по подготовке объектов коммунально-технического и социально-бытового назначения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.»

	
	



В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. «2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация Краснощековского района Алтайского края                                                                                         
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.1  Внести изменения в Приложение №1 к Постановлению Администрации Краснощековского района Алтайского края от 29.04.2025г. №154 «О мероприятиях по подготовке объектов коммунально-технического и социально-бытового назначения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.» и изложить его в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Внести изменения в Приложение №2 к Постановлению Администрации Краснощековского района Алтайского края от 29.04.2025г. №154 «О мероприятиях по подготовке объектов коммунально-технического и социально-бытового назначения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.» и изложить его в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Краснощековский район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Григоренко В.Н. – начальника отдела по ЖКХ и оперативным вопросам Администрации Краснощековского района Алтайского края.


		Глава района

	





                                  А.Ю. Бобрышев
























Приложение №1 к Постановлению Администрации Краснощековского района Алтайского края от 08.07.2025 №228


ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ                              Приложение №1

	
№
п/п
	
Наименование работ
	Срок
исполнения
	Ответственный
за исполнение

	1
	2
	3
	4

	
1
	Промывка и опрессовка магистральных разводящих
тепловых сетей с участием представителя теплоснабжающей организации. Оформление актами данных работ.
	 01.09.2025 г.
	Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе сети теплоснабжения.

	2
	Замена и ремонт пришедших в негодность трубопроводов
систем отопления
	 01.09.2025 г.
	Руководители предприятий, организаций имеющих на
балансе сети теплоснабжения.

	3
	Промывка систем отопления	жилых домов, объектов
соцкультбыта	с	участием	представителей теплоснабжающей организации. Оформление результатов
актами по каждому объекту.
	 01.09.2025 г.
	Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе объекты жилья и соцкультбыта.

	4
	Ревизия запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление поврежденной изоляции трубопроводов. 
	 01.09.2025 г.
	Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе сети теплоснабжения.

	5
	Ремонт котлоагрегатов, вспомогательного оборудования
котельных, ремонт оборудования теплопунктов.
	 01.09.2025 г.
	Руководители предприятий, организаций имеющих на
балансе котельные, тепловые пункты.

	6
	Изолирование трубопроводов разводки систем отоплеиия
и водоснабжения в подвалах зданий.
	 01.09.2025 г.
	Руководители предприятий, организаций имеющих на
балансе объекты жилья и соцкультбыта.

	7
	Ремонт водопроводных	и канализационных колодцев.
Очистка их от грязи, защита от несанкционированного доступа.
	 01.09.2025 г.
	Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе сети тепло-, водоснабжения и водоотведения.

	9
	Оформление актов готовности объектов к приему тепла, с
участием представителя теплоснабжающей организации.
	 01.09.2025 г.
	Руководители предприятий, организаций имеющих на
балансе объекты жилья и соцкультбыта.

	10
	Обеспечение 45-ти суточного запаса топлива.
	 01.09.2025 г.
	Руководители предприятий, организаций имеющих на
балансе котельные.
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 План мероприятий по проведению ремонтных работ по подготовке к O3П 2025-2026 гг.	                   Приложение №2
	№ п/п




	Наименование объекта
	Перечень работ
	Единица измерений
	Физические
объемы
	Плапируемые затраты
(тыс. рублей)
	Срок исполнения
	Ответственный руководитель

	
	
	
	
	
	Текущий
ремонт
	
	

	
1
	Акимовская
СОШ филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ №1»
	Ремонт котла марки KBp-0,7 МВт;

Ремонт транспортера золоудаления
	шт.

шт.
	1

1
	22,0
18,0
	31.08.2025
	Мозговая М.П.

	
[image: ]
	MKOУ «Березовская СОШ»
	 Косметический ремонт здания
 котельной
	шт.
	1
	14,00
	31.08.2025
	Дегтярева М.А.

	3
	МКОУ «Куйбышевская
	 Приобретение демонтаж и монтаж
	шт.
	1
	751,00
	
	Розбах Н.Ю.

	
	СОШ»
	 котла  марки  КBp-0,47 МВт;

	
	
	
	
	

	
	
	 Приобретение, демонтаж и  монтаж              центробежного насоса марки 
КМ 52-32-125;

	шт.
	1
	102,00
	31.08.2025
	

	
	
	Замена участка тепловой сети
	м.
	35
	44,00
	
	

	4
	MKOУ «Новошипуповская   СОШ»
	Демонтаж и монтаж дымовой трубы  с ремонтом фундамента
	шт.
	1
	312,783
	31.07.2025
	Соклакова Т.В.

	
[image: ]
	Суетская СОШ филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ №1»
	Приобретение, демонтаж и монтаж центробежного насоса К 65-50-125
	шт.
	
[image: ]
	102,00
	31.07.2025
	Мозговая М.П.

	
[image: ]
	Краснощёковская ООШ филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ №1»
	Косметический ремонт здания котельной
	шт.
	
[image: ]
	
[image: ]
	31.07.2025
	Мозговая М.П.

	7
	Харловский сельсовет
	Приобретение, демонтаж и монтаж  котла марки KBp-0,47 МВт
	шт.
	2
	1037,0
	31.08.2025
	Мальцева М.А.

	8
	Верх-Камышенская СОШ филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ №1 »
	Приобретение, демонтаж и монтаж центробежного насоса марки К 65-50-125
	шт.
	
[image: ]
	102,00
	31.08.2025

	Мозговая М.П.

	9
	MKOУ «Карповская СОШ»
	Ремонт аварийной стены котельной
	м.кв.
	19,5
	320,00
	31.08.2025
	Скорлукпин А.В.

	10
	Котельная MУП «KBC», с. Краснощеково, 
ул. Калинина, 46
	Приобретение котла КВм	2,5 МВт, демонтаж котла КВм-2.0 монтаж котла КВм 2,5 МВт
	шт.
	1
	2700,0
	31.08.2025

	Холодулин И.В.

	11
	Тепловая сеть 
с. Краснощёково, больничный городок
	Замена участка тепловой сети Д 50 мм.
	м.
	75
	700,0
	31.08.2025

	Холодулин И.В.

	12
	Тепловая сеть 
с. Краснощёково, котельной	
ул. Калинина, 46б
	Утепление участка тепловой сети Д 50 мм.
	м.
	
[image: ]
	54,151
	31.08.2025

	Холодулин И.В.

	
	ИТОГО
	
	
	6281,934
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