АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЩЁКОВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 26 » июля  2011г.. № 387/1 
с. Краснощёково
Об утверждении Плана мероприятий по 
переходу на межведомственное взаимодействие
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжением Администрации Алтайского края от 11.07.2011 № 246-р
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий Администрации Краснощёковского  района по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг на 2011-2012 годы (прилагается).
2. Разместить данное постановление в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Администрации Краснощёковского района и опубликовать в установленном порядке.
Глава    района                                                                             Е.В.Петров

Утверждено
постановлением Администрации района 
№ 387/1 от26 июля 2011
План
мероприятий Администрации Краснощёковского  района по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении
государственных и муниципальных услуг на 2011-2012
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Результат
	Ответственный исполнитель. Соисполнители

	1. Организация проекта по переходу к п
	^доставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия

	1
	Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых проводятся работы по организации межведомственного и межуровневого взаимодействия
	до
01.08.2011
	распоряжение Администрации района
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям

	2
	Формирование сведений в табличной форме о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления Краснощековского района
	до 15.08.2011
	Таблица муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям, председатели комитетов, начальники отделов Администрации района

	3
	Проведение анализа таблицы межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов), с определением способа взаимодействия
	до 01.09.2011
	Отчет с результатами анализа
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям, председатели комитетов, начальники отделов Администрации района

	4
	Определение предельного срока получения соответствующим органом власти от других органов власти ответа
	до 01.09.2011
	Отчет с результатами анализа
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям, председатели


	
	по каждому виду документа (сведений, информации) в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг
	
	
	комитетов, начальники отделов Администрации района

	5
	Осуществление контроля за реализацией плана по переходу к межведомственному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг
	постоянно
	сведения о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению
муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представляемые главе Администрации района
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям, председатели комитетов, начальники отделов Администрации района, оказывающих соответствующие муниципальные услуги

	2. Внесение изменений в нормативные правовые акты Краснощёковского  района в целях реализации проекта по предоставлению
муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия

	6
	Утверждение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления
	до 01.12.2011
	Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям, председатели комитетов, начальники отделов Администрации района, оказывающих соответствующие муниципальные услуги

	7
	Проведение инвентаризации норматив​ных правовых актов района с целью выявления норм, препятствующих предоставлению муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия
	до 01.08.2011
	перечень нормативных правовых актов, в которые следует вносить изменения (с указанием необходимых изменений)
	Юридический отдел, руководители органов местного самоуправления  Администрации района, оказывающих соответствующие муниципальные услуги

	8
	Разработка и внесение изменений в нормативный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов
	по мере необходимости
	постановление Администрации района
	Юридический отдел

	9
	Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для
	по мере необходимости
	нормативные правовые акты
	Руководители органов местного самоуправления Администрации


	
	предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации
	
	
	района, оказывающих соответствующие муниципальные услуги, Юридический отдел

	в том числе:
	
	
	

	9.1
	Разработка (внесение изменений) административных регламентов предоставления соответствующих муниципальных услуг
	2 квартал 2012
	нормативные правовые акты (административные регламенты)
	Органы местного самоуправления  Администрации района, ответственные за разработку административных регламентов

	9.2
	Утверждение порядка формирования и направления органами местного самоуп​равления района, предоставляющими муниципальные услуги, требований о предоставлении информации в другие органы
	2 квартал 2012
	порядок (соглашения)
	Юридический отдел

	9.3
	Утверждение порядка предоставления ответов на требования органов местного самоуправления района, оказывающих муниципальные услуги
	2 квартал 2012
	порядок (соглашения)
	Юридический отдел

	9.4
	Разработка проектов соглашений с тер​риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, сведения от которых требуются для предоставления муниципальных услуг
	2 квартал 2012
	соглашения
	Юридический отдел

	9.5
	Подготовка проектов нормативных правовых актов, вносящих изменения в нормативные правовые акты Администрации района
	по мере необходимости
	нормативные правовые акты
	Юридический отдел

	10
	Подготовка нормативного правового акта, устанавливающего порядок ведения реестра муниципальных услуг Краснощёковского  района
	до 01.03.2012
	нормативный правовой акт, устанавливающий порядок ведения реестра муниципальных услуг
	Юридический отдел

	11
	Внесение изменений в реестр
	постоянно
	сведения о внесении изменений
	Юридический отдел


	
	муниципальных услуг Краснощековского района
	
	в реестр муниципальных услуг
	

	3. Мероприятия по созданию (развитию) инфраструктуры предоставления муниципальных услуг на базе межведомственного
электронного взаимодействия

	12
	Инвентаризация основных информационных ресурсов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме
	До 01.05.2012
	Служебная записка главе Администрации района
	Начальник информационного отдела

	4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия

	13
	Подключение муниципальных информационных систем к региональному узлу единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия
	2 квартал 2012
	Служебная записка главе Администрации района
	Начальник информационного отдела

	5. Информационное сопровождение предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия

	14
	Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ
	регулярно
	Публикации в районной газете, размещение информации на сайте Администрации района
	Юридический отдел

	6. Финансовое обеспечение выполнения требований Закона №210 в части организации межведомственного взаимодействия

	15
	Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Закона № 210- ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия
	2 квартал 2012
	Служебная записка главе Администрации района
	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района

	7. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия

	16
	Мониторинг реализации проекта в 2011 году (контроль выполнения мероприятий типового плана,
	ежеквартально
	Доклад главе Администрации района
	Юридический отдел


	
	достижения запланированных показателей)
	
	
	

	17
	Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие
	ежеквартально
	Доклад главе Администрации района
	Юридический отдел


