АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 07 » февраля 2013г. №  26                                       с. Краснощёково

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в целях обеспечения дальнейшей реализации Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Алтайского края утвердить прилагаемый план организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в муниципальном образовании Краснощёковский район Алтайского края до 2015 года.

Глава Администрации района                                                              Е.В.Петров

                                                                            УТВЕРЖДЕН 
                                                                            распоряжением Администрации
                                                                            Краснощёковского  района от                                 "  07  "февраля 2013 г. №​​​​​​​ 26    
ПЛАН
организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в муниципальном образовании Краснощёковский район Алтайского края до 2015 года.
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Результат
	Исполнитель

	1
	Утверждение перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления Алтайского края, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» 
	01.03.2013
	муниципальные акты
	муниципальное образование Краснощёковский район Алтайского края

	2
	Разработка и утверждение порядка и формы взаимодействия уполномоченного МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Алтайского края, органами местного самоуправления, иными МФЦ, организациями, привлекаемыми к реализации функций МФЦ при организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
	01.03.2013
	решение комиссии по проведению административной реформы в Алтайском крае
	муниципальное образование Краснощёковский район Алтайского края

	3
	Разработка и принятие правовых актов, направленных на обеспечение возможности получения по месту пребывания
	01.05.2013
	правовые акты органов исполнительной власти Алтайского края, муниципальных образований Алтайского края
	муниципальное образование Краснощёковский район Алтайского края

	4
	Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с органами местного самоуправления Алтайского края при предоставлении муниципальной услуги по принципу «одного окна»
	в соответствии с графиком федерального органа исполнительной власти
	заключенные соглашения о взаимодействии
	муниципальное образование Краснощёковский район Алтайского края

	5
	В установленном порядке внесение изменений в действующие правовые акты муниципальных образований Алтайского края, регламентирующие порядок и условия предоставления муниципальных услуг, с целью приведения их в соответствие с федеральным законодательством и обеспечения оказания муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе МФЦ, а также разработка правовых актов, направленных на расширение предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна»
	01.08.2013
	правовые акты муниципальных образований о внесении изменений и дополнений в действующие правовые акты
	муниципальное образование Краснощёковский район Алтайского края

	6
	Проведение исследования с целью выявления уровня осведомленности получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ
	01.12.2013;
    01.12.2014
	отчет о результатах исследования
	муниципальное образование Краснощёковский район Алтайского края

	7
	Проведение социологического исследования для получения сведений об уровне удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг
	01.12.2013;

    01.12.2014
	отчет о проведении социологического исследования
	муниципальное образование Краснощёковский район Алтайского края


