Приложение

к распоряжению Администрации Краснощёковского района от

«15» октября 2025 года № 169

ПЛАН

мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации
в области гражданской обороны в Краснощёковском районе на период до 2030 года

| №№ п/п | Пункт Плана | Приоритетные направления и мероприятия по реализации государственной политики в области гражданской обороны | Наименование мероприятий по реализации приоритетных направлений в Алтайском крае | Срок | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. В области совершенствования нормативной правовой, нормативно-технической и методической базы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Принятие нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в области гражданской обороны (далее - ГО), с учетом современных подходов и их актуализация с учетом внедрения в Российской Федерации системы стратегического планирования | Разработка и реализация планов приведения в готовность ГО, планов гражданской обороны и защиты населения | II квартал 2027 г | Отдел ГОЧС и МОБ работы | утверждение и реализация планов приведения в готовность ГО, планов ГО и защиты населения местных уровней, планов ГО организаций |
| II. В области совершенствования системы управления гражданской обороной, систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 8 | Развитие пункта управления ГО | Оснащение пункта управления Администрации района современными техническими средствами, автоматизированными системами, укомплектование специалистами, имеющими соответствующее образование | 2025-2030 годы | Отдел ГОЧС и МОБ работы | устойчивая работа пункта управления в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |
| 3 | 10 | Обеспечение готовности систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях (далее-ЧС) природного и техногенного характера | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию региональной, муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | до 2030 года | Отдел ГОЧС и МОБ работы Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | достижение необходимого уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС |
|  |  |  | Доклад о состоянии готовности региональной автоматизированной системы центрального опове щения, проведенных мероприятиях по ее реконструкции, созданию и развитию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и локальных систем оповещения | Ежегодно до 15 января по состоянию на 1 января текущего года, До 15 июня по состоянию на 1 июня текущего года Ежегодно до 20 января по состоянию на 1 января текущего года, до 20 июня по состоянию на 01 июня | Отдел ГОЧС и МОБ работы | Достижение необходимого уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС |
| 4 | 12 | Повышение эффективности оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера | Проведение занятий, тренировок, учений с органами управления и силами ГО района, в ходе которых отрабатывать мероприятия по доведению сигналов оповещения до населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера | До 2030 года | Отдел ГОЧС и МОБ работы Администрации сельсоветов (по согласованию) Руководители организаций (по согласованию) | Обеспечение установленных сроков оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС |
| III. В области совершенствования методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 18 | Оптимизация фонда защитных сооружений ГО (далее - ЗСГО) с учетом современных норм и правил инженерно-технических мероприятий ГО | Сведения о наличии и готовности защитных сооружений гражданской обороны | Ежегодно до 15 января по состоянию на 1 января текущего года, до 15 июня по состоянию на 1 июня текущего года Ежегодно до 20 января по состоянию на 1 января текущего года, до 20 июня по состоянию на 1 июня текущего года | Отдел ГОЧС и МОБ работы Администра ции | Обеспечение защиты (укрытия) населения, подлежащего укрытию в ЗСГО |
| 6 | 21 | Создание запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях обеспечения ГО в соответствии с географическими и природно-климатическими особенностями района, уровнем его социально-экономического развития и возможными опасностями, которые могут возникнуть при военных конфликтах и ЧС | Содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств с учетом географических и природно-климатических особенностей региона, уровня его социальноэкономического развития и возможных опасностей | до 2030 года | Отдел ГОЧС и МОБ работы Администра- ции | Внесение изменений в постановление Администрации района «О создании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне» в части утверждения норм и порядка их обеспечения в целях ГО |
|  |  |  | Сведения о запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской обороны | Ежегодно до 15 января по состоянию на 1 января текущего года, до 15 июня по состоянию на 1 июня текущего года Ежегодно до 20 января по состоянию на 1 января текущего года, до 20 июня по состоянию на 1 июня текущего года | Отдел ГОЧС и МОБ работы Администрации |  |
| 7 | 24 | Совершенствование мер по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при крупномасштабных ЧС природного и техногенного характера | Организация работ по всестороннему обеспечению эвакуационных мероприятий, приему, размещению (в том числе в зданиях административного и жилого фонда) и первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения в безопасных районах | IV квартал 2030 года | Администра-ция района | Создание необходимых условий, обеспечивающих жизнедеятельность населения, пострадавшего при конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного или техногенного характера, в том числе в пунктах временного размещения конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного или техногенного характера, в том числе в пунктах временного размещения |
|  |  |  | Основные показатели планирования эвакуации населения, материальных и культурных ценностей | Ежегодно до 15 января по состоянию на 1 января текущего года, до 15 июня по состоянию на 1 июня текущего года Ежегодно до 20 января по состоянию на 1 января текущего года, до 20 июня по состоянию на 1 июня текущего года | Отдел ГОЧС и МОБ работы |  |
| IV. В области развития сил гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 29 | Обеспечение органов управления и сил ГО современной отечественной техникой и экипировкой, авиационно¬спасательными технологиями и медицинским оборудованием | Выполнение мероприятий по оснащению аварийно-спасательных формирований, спасательных служб района и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО современной пожарно-спасательной техникой и экипировкой | IV квартал 2030 года | Отдел ГОЧС и МОБ работы Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | Укомплектование в объеме не менее 87% органов управления и сил ГО современной техникой и экипировкой, авиационно-спасательными технологиями, медицинским оборудованием и материальными средствами |
|  |  |  | сведения о наличии и обеспеченности сил гражданской обороны | Ежегодно до 15 января по состоянию на 1 января текущего года, до 15 июня по состоянию на 1 нюня текущего года Ежегодно до 20 января по состоянию на 1 января текущего года, до 20 июня по состоянию на 1 июня текущего года | Отдел ГОЧС и МОБ работы Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |  |
| 9 | 30 | Проведение мероприятий по наращиванию группировки сил ГО при возникновении военных конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Проведение мероприятий по своевременному укомплектованию сил ГО района | До 2030 года | Администра-ция района Организации, создающие НФГО по обеспечению выполнения мероприятий по ГО (по согласова нию) | Доукомплектование нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО личным составом и техникой для гарантированного обеспечения выполнения мероприятий по ГО |
| 10 | 31 | Применение новых технологий спасения и автоматизированных информационно-управляющих систем в деятельности органов управления и сил ГО | Проведение мероприятий по взаимодействию органов управле-ния при решении задач в области ГО с применением автоматизи-рованных средств управления | до 2030 года | Администра- ция района | Повышение эффективности деятельности органов управления и сил ГО |
| 11 | 34 | Планирование и проведение на регулярной основе тренировок по ГО | Проведение тренировок по ГО в соответствии с планом основных мероприятий | ежегодно в IV квартале в течение 2025-2030 годов | Администра-ция района Организации | Проведение тренировки с привлечением органов управления и сил ГО и организаций |
| V. Повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 37 | Повышение эффективности использования средств массовой информации и современных целях подготовки населения в области ГО | Применение современных информационных технологий в целях подготовки населения в области ГО | до 2030 года | Администрация района Руководители организаций всех форм собственности | Увеличение численности населения, проходящего подготовку в области ГО, повышение ее качества |
| 13 | 38 | Организация и проведение обязательной подготовки соответствующих групп населения в образовательных организациях, учебно-методическом центре ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» и в учебно-консультационных пунктах ГО | Организация обучения руководящего состава и должностных по вопросам ГО, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | до 2030 года | Комитет Администра-ции по образованию, Отдел ГОЧС | Доведение доли руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам ГО, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в общем количестве руководящего состава и должностных лиц до 95% |
|  |  |  | Доклад об организации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Ежегодно до 15 января по состоянию на 1 января текущего года, до 15 июня по состоянию на 1 июня текущего года. Ежегодно до 20 января по состоянию на 1 января текущего года, до 20 июня по состоянию на 1 июня текущего года | Отдел ГОЧС и МОБ работы |  |
| 14 | 39 | Реализация комплекса мер, направленного на оснащение и развитие существующей учебноматериальной базы курсов гражданской обороны и учебноконсультационных пунктов ГО | Оснащение и развитие существующей учебно-материальной базы курсов гражданской обороны муниципальных образований и учебно-консультационных пунктов ГО | до 2030 года | Администрация района Руководители организаций всех форм собственности | Формирование и поддержание учебно-материальной базы, обеспечивающей эффективную подготовку населения в области ГО |
| VI. Деятельность органов исполнительной власти и организаций Алтайского края по реализации государственной политики в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 47 | Подготовка и представление в органы государственной власти Алтайского края сведений о достижении показателей эффективности реализации государственной политики в области ГО в составе доклада о состоянии ГО | Представление информации о состоянии ГО | Ежегодно до 15 января по состоянию на 1 января текущего года, до 15 июня по состоянию на 1 июня текущего года Ежегодно до 20 января по состоянию на 1 января текущего года, до 20 июня по состоянию на 1 июня текущего года | Отдел ГОЧС и МОБ работы | Реализации мероприятий государственной политики в области ГО |
| 16 | 49 | Ресурсное обеспечение мероприятий по реализации государственной политики в области ГО | обеспечение мероприятий ГО за счет имеющихся ресурсов | Ежегодно | Администрация района | Выполнение мероприятий ГО |
| 17 | 50 | Актуализация перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по ГО местного уровня | уточнение правового акта, определяющего перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по ГО | 2029 год | Отдел ГО и МОБ работы | Актуализация перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по ГО |