                АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	«
	____
	»
	__________
	2021 г.
	№
	_____

	с. Краснощёково

	
Об утверждении плана
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития  Краснощёковского  района Алтайского края  до 2035 года.


В целях обеспечения реализации Стратегии социально-экономического развития Краснощёковского  района Алтайского края до 2035 года, утвержденной решением  Краснощёковского районного совета депутатов №24 от 28.05.2021 года Администрация Краснощёковского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  Краснощёковского района Алтайского края  до 2035 года (далее - «План»).
2. Подразделениям Администрации Краснощёковского района  обеспечить выполнение мероприятий и достижение целевых индикаторов, установленных Планом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Заковряшину Т.Г.

	Глава района    
	А.Ю. Бобрышев





                                                          Утвержден
                                                           постановлением Администрации             
                                                           Краснощёковского района
                                                                №___ от ______2020



ПЛАН
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Краснощёковского  района Алтайского края  до 2035 года
I. Общие положения
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  Краснощёковского  района Алтайского края до 2035 года (далее - «План») является документом стратегического планирования, содержащим цели и задачи социально-экономического развития Краснощёковского района края, реализация которых будет способствовать достижению долгосрочных целей развития региона, установленных в стратегии социально-экономического развития  Краснощёковского района  до 2035 года, утвержденной решением районного совета депутатов от  28.05.2021  года №24  (далее - «Стратегия»).
План закрепляет систему действий (мероприятий) органов местного самоуправления Краснощёковского района, обеспечивающих эффективную реализацию стратегических целей и задач по направлениям социально-экономического развития Краснощёковского района. Он учитывает особенности текущего периода развития района, базируется на анализе сложившейся в районе социально-экономической ситуации, оценке тенденций и прогнозов социально-экономического развития Краснощёковского района.

2. Этапы реализации Стратегии
Основные этапы реализации Стратегии устанавливаются с учетом периодичности бюджетного планирования. 
Реализация Стратегии предполагается в три этапа:
2020 – 2024 гг.
2025 – 2030 гг.
2031 – 2035 гг.
При переходе к каждому последующему этапу реализации стратегии, при необходимости, будет осуществляться уточнение основных параметров стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии на основе достигнутых по итогам предыдущего этапа результатов.

На первом этапе реализации Стратегии  2020-2024 годы предусматривается совершенствование условий ведения бизнеса, привлечение инвестиций, реализация инвестиционных проектов в экономике, опережающее создание и развитие объектов социальной и инженерной инфраструктуры, повышение качества жилищно-коммунальных и социальных услуг для населения муниципального образования.
Второй этап реализации Стратегии 2025-2030 годы предполагает увеличение малых сервисных организаций, интенсивное развитие сельскохозяйственного производства с последующим размещением на местной сырьевой базе пищевых производств, рост уровня жизни населения, развитие промышленной, инженерной и социальной инфраструктуры.
Третий этап реализации Стратегии 2031-2035 годы предполагает выход на устойчивое развитие экономики, существенный рост уровня и качества жизни населения. Он должен стать периодом формирования конкурентоспособной экономики, модернизации отраслей производства и предприятий. Данный период будет характеризоваться воздействием на темпы и условия развития экономики района внешних факторов (уровня инфляции, налоговой, кредитной политики государства, цены на продукцию естественных монополий и т.д.).
        Стратегия учитывает цели проекта стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 2035 года, государственных программ и прогноза социально-экономического развития  Алтайского края  до 2035 года.  
3.Показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа   реализации Стратегии
На I этапе реализации Стратегии (2020 - 2024 годы) в рамках Плана будут заложены основы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития экономики и социальной сферы  Краснощёковского района.
На II  этапе реализации стратегии  (2025-2030) предусматривается осуществление мероприятий по интенсивному развитию основных отраслей экономики района и социальной сферы.
             Осуществление предусмотренных в Плане мероприятий позволит создать необходимые условия для устойчивого социально-экономического развития Алтайского края на III этапе (в 2031-2035 годах) на уровне, обеспечивающем реализацию и достижение параметров Стратегии в целом, так как окончание III этапа означает завершение реализации Стратегии. 
4. Комплекс мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития.
Комплекс мероприятий является совокупностью институциональных и правовых преобразований, организационных мероприятий и проектов в социальной и экономической сфере, финансируемых за счет бюджетных и внебюджетных средств, выполнение которых обеспечивает осуществление Стратегии в целом. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии может включает в себя программные мероприятия, входящие в состав муниципальных программ  Краснощёковского района, государственных программ Алтайского края и Российской Федерации. Перечень планируемых к реализации инвестиционных проектов приведен в таблице 1.
                                                                                   Таблица 1.
Перечень планируемых к реализации инвестиционных проектов.

	№ п/п
	Наименование 
 проекта
	Срок
реализации,
годы
	Объём инвестиций, 
млн.рублей
	Исполнитель/
координатор
 проекта
	Ожидаемые результаты реализации проекта

	1. Рост уровня и качества жизни населения

	1.
	Строительство детской школы искусств  на 300 мест и библиотеки  в с.Краснощеково
	  2030-
2035
	55,0
	отдел по ЖКХ и оперативным вопросам/комитет по образованию 
	удовлетворение потребности населения в доступном и качественном образовании

	2.
	Ремонт межпоселковых и внутрипо- селковых автомобильных дорог на   территориях сельсоветов:
 Акимовский, Березовский, Верх-Камышенский, Маралихинский, Новошипуновский, Усть-Пустынский, Усть-Козлухинский, Харловский, Чинетинский, Краснощековский, Усть-Беловский, Суетский, Карповский

	2021-
       2025
	26,5

	ДРСУ, сельские советы/ отдел по ЖКХ и оперативным вопросам 
	обеспечение территориальной 
доступности
населенных пунктов


	3.
	Капитальный ремонт тепловых сетей в с.Краснощеково
	 2027-2030
	10,0
	Краснощековский сельсовет / отдел по ЖКХ и оперативным вопросам
	удовлетворение потребности населения качественными  услугами ЖКХ

	4.
	Устройство инженерной защиты  на реке Чарыш

	2022-2024
	400,0
	Краснощековский сельсовет / отдел по ЖКХ и оперативным вопросам
	рост качества жизни населения, защитить   от подтопления дома и усадьбы населения с.Краснощеково.


	5
	Мероприятие, направленное на обеспечение стабильного водоснабжения в пос.Ермачиха и с.Куйбышево
	2021
	4,7
	Маралихинский  сельсовет / отдел по ЖКХ и оперативным вопросам
	рост качества жизни населения


	6
	Устройство моста  через реку Белая в с.Усть-Белое
	2024-2025
	153,0
	Усть-Беловский сельсовет/ отдел по ЖКХ и оперативным вопросам
	обеспечение территориальной 
доступности
населенных пунктов


	7
	Капитальный ремонт Краснощековской СОШ. 
	2021-2022
	17,7
	отдел по ЖКХ и оперативным вопросам/комитет по образованию
	удовлетворение потребности населения в доступном и качественном образовании

	8
	Капитальный ремонт детского сада Малыш с.Краснощеково. 
	2021
	30,5
	отдел по ЖКХ и оперативным вопросам/комитет по образованию
	удовлетворение потребности населения в доступном и качественном образовании

	9
	Ремонт Районного дома культуры в с.Краснощеково
	2021
	4,9
	отдел по ЖКХ и оперативным вопросам/комитет по культуре
	Рост качества жизни населения

	10
	Ремонт школы  и детского сада в с.Карпово
	2022
	35,0
	отдел по ЖКХ и оперативным вопросам/комитет по образованию
	удовлетворение потребности населения в доступном и качественном образовании

	11
	Капитальный ремонт школы и детского сада в с.Березовка
	2022
	40,0
	отдел по ЖКХ и оперативным вопросам/комитет по образованию
	удовлетворение потребности населения в доступном и качественном образовании

	12
	Капитальный ремонт школы и детского сада в с.Акимовка
	2023
	35,0
	отдел по ЖКХ и оперативным вопросам/комитет по образованию
	удовлетворение потребности населения в доступном и качественном образовании

	13
	Капитальный ремонт Суетской СОШ
	2023
	25,0
	отдел по ЖКХ и оперативным вопросам/комитет по образованию
	удовлетворение потребности населения в доступном и качественном образовании

	14
	Ремонт спортивного зала в Краснощековской ООШ. Проект находится в стадии разработки и согласования.
	2023
	5,0
	отдел по ЖКХ и оперативным вопросам/комитет по образованию
	удовлетворение потребности населения в доступном и качественном образовании

	15
	Благоустройство парка в с.Краснощеково
	2022-2023
	3,2
	Краснощековский сельсовет / отдел по ЖКХ и оперативным вопросам
	рост качества жизни населения


	16
	Капитальный ремонт здания МБУК "Краснощековский многофункциональный культурный центр". (третий этап – выборочный капитальный ремонт). Проект находится в разработке.
	2022
	12,0
	Краснощековский сельсовет / отдел по ЖКХ и оперативным вопросам
	рост качества жизни населения


	17
	Установка спутникового оборудования для оказания услуг связи Билайн в труднодоступных селах (с.Суетка и с.Чинета)
	2021-2022
	0,34
	Чинетинский  и Суетский сельсоветы / отдел по ЖКХ и оперативным вопросам
	рост качества жизни населения


	18
	Строительство площадки для временного размещения отходов
	2028-2029
	10,0
	Краснощековский сельсовет / отдел по ЖКХ и оперативным вопросам
	рост качества жизни населения


	19
	Рекультивация земель Полигона ТБО, расположенного  в 800 метрах по направлению на юго-запад от с.Краснощёково
	2023-2035
	15,0
	Краснощековский сельсовет / отдел по ЖКХ и оперативным вопросам
	рост качества жизни населения


	20
	Ремонт автомобильной дороги между домами по ул. Набережная- ул. Буденного, с мостом через реку Березовка в с.Карпово второе
	2022-2023
	12,5
	Карповский сельсовет / отдел по ЖКХ и оперативным вопросам
	обеспечение транспортной  
доступности
населенных пунктов

	2. Создание условий для устойчивого экономического роста

	1.
	Строительство животноводческого комплекса на 3000 голов  в селах Маралиха и Куйбышево, в юго-восточном направлении

	 2022-
2025
	120,0

	ООО «Эра"/
отдел по ЖКХ и оперативным вопросам
	Создание  100 рабочих мест, вовлечение земель в оборот

	2.
	Строительство кемпинга на р.Чарыш
	  2025-
2030
	5,0


	Индивидуальный предпринимательКремлев АН/ отдел по ЖКХ и оперативным вопросам
	создание условий для развития туризма на территории района

	3.
	Реконструкция пивзавода  в  цех по производству сыра и сливочного  масла в с.Маралиха
	2022-
2025
	7,0

	ООО «Лэнд 24»/ 
отдел по ЖКХ и оперативным вопросам
	производственная мощность 
3 тыс.тонн. 
продукции в год,
 создание 25  рабочих мест

	4
	Строительство мобильной обогатительной фабрики по переработке руды, приобретение техники ООО  «Поиск»
	2020-2022
	166,0
	ООО «Поиск»
/отдел по ЖКХ и оперативным вопросам
	Производственная мощность 300 кг в год, создание 25 рабочих мест

	5
	Строительство завода по производству и фасовке меда в с.Краснощеково.
	2024-2026
	6,0
	ИП Глухенький ВВ/ 
отдел по ЖКХ и оперативным вопросам 
	Производственная мощность 100000 кг в год, создание 30 рабочих мест

	6
	Строительство цеха по производству и фасовке меда в с.Харлово.
	2022-2023
	3,0
	ИП Пустовалов А.В./ отдел по ЖКХ и оперативным вопросам
	Производственная мощность 10000 кг. Создание 10 рабочих мест






Таблица 2.

Перечень
муниципальных программ и государственных программ Алтайского края, действующих на территории муниципального образования Краснощёковский район.
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Дата и номер утверждающего документа
	Ответственный исполнитель программы

	1
	Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы
	постановление администрации района  от 20.12.2016 №870 
	Комитет по образованию Администрации Краснощёковского района

	2
	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Краснощёковском районе" на 2021-2025 годы
	постановление администрации района  от 13.11.2020 №431 
	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского района

	3
	Молодёжная политика в Краснощёковском районе на 2021-2026 годы
	постановление администрации района  от 13.11.2020 №433 
	Комитет по культуре администрации Краснощёковского района

	4
	Обеспечение жильем молодых семей в Краснощёковском районе
	постановление администрации района  от 21.01.2021 №8 
	Комитет по культуре администрации Краснощёковского района

	5
	Повышение безопасности дорожного движения в Краснощековском районе на 2021 - 2025 годы
	постановление администрации района  от 25.12.2020 №515 
	Отдел по ЖКХ и оперативным вопросам Администрации Краснощёковского района

	6
	Поддержка кадрового обеспечения АПК Краснощековского района
	постановление администрации района  от 20.11.2017 №700 
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского района 

	7
	Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Краснощековский район Алтайского края на 2020-2024 годы
	постановление администрации района  от 15.11.2019 №479/1 
	Отдел ГО и ЧС Администрации Краснощёковского района

	8
	Профилактика преступлений и иных правонарушений в Краснощёковском районе на 2021-2025 г


	постановление администрации района  от 05.11.2020 №413 


	Отдел ГО и ЧС Администрации Краснощёковского района

	9
	Профилактика терроризма и экстремизма в Краснощековском районе на 2020-2022 годы
	постановление администрации района  от 12.11.2019 №474 
	Отдел ГО и ЧС Администрации Краснощёковского района

	10
	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснощёковского района Алтайского края на 2021-2025
	постановление администрации района  от 30.12.2020 №523 
	 Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского района

	11
	Развитие туризма в Краснощёковском районе» на 2021 – 2025 годы
	постановление администрации района  от 13.11.2020 №432 
	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского района

	12
	Развитие физической культуры и спорта в Краснощековском районе на 2019-2022 годы
	постановление администрации района  от 25.10.2018 №695 
	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского района

	13
	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Краснощёковский район на 2018-2021 годы
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Мероприятия организационного, нормативного характера по реализации Стратегии приведены в таблице 3.

Таблица №3
Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2035 года.
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Источник финансирования/ресурсного обеспечения (муниципальная программа, субсидии, адресная инвестиционная программа, внебюджетные источники)
	Срок реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель

	Цель 1. Высокое качество жизни населения.

	Задача 1. 1.Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда.

	Целевые показатели к 2035 году:
- Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению на конец отчетного периода – 0,9 %;
- Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций -  81659рублей
- Темп роста заработной платы работников по кругу  крупных и средних  организаций  за период  2020-2035гг.– 337,1 % 
- Ввод новых постоянных и модернизированных рабочих мест   -84 ед.

	1.1.1
	Оказание  консультационных услуг по вопросу трудоустройства, по профессиональной ориентации
	Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края».
	2020-2035
	КГКУ «Центр занятости населения Краснощёковского  района» 

	1.1.2.
	Социально - экономическая поддержка отдельных категорий граждан, относящихся к особо нуждающимся в трудоустройстве
	Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края».
	2020-2035

	КГКУ «Центр занятости населения Краснощёковского  района»

	1.1.3.
	Организация профориентационного сопровождения органами службы занятости населения профессионального самоопределения учащейся молодежи в возрасте 14–17 лет с учетом потребностей в квалификациях и компетенциях, необходимых для достижения конкурентоспособности на рынке труда
	Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края».
	2020-2035
	КГКУ «Центр занятости населения Краснощёковского  района» 

	1.1.4.
	Вовлечение инвалидов в трудовую деятельность , организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, организация оплачиваемых общественных работ
	Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края».
	2020-2035
	КГКУ «Центр занятости населения Краснощёковского  района» 

	1.1.5.
	Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости
	Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края».
	2020-2035
	КГКУ «Центр занятости населения Краснощёковского  района» 

	1.1.6.
	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста.
	Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края».
	2020-2035
	КГКУ «Центр занятости населения Краснощёковского  района» 

	1.1.7.
	Подготовка и проведение ярмарок вакансий, информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, в том числе о наличии вакансий с гибкими формами занятости
	Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края».
	2020-2035
	КГКУ «Центр занятости населения Краснощёковского  района» 

	1.1.8.
	Развитие и популяризация индивидуальной трудовой деятельности (самозанятости) путем информирования безработных и иных граждан о возможностях организации предпринимательской деятельности
	Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края».
	2020-2035
	КГКУ «Центр занятости населения Краснощёковского  района» 

	1.1.9.
	Повышение конкурентоспособности граждан трудоспособного возраста (безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости) на рынке труда путем приобретения востребованных квалификаций на основе организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
	Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края».
	2020-2035
	КГКУ «Центр занятости населения Краснощёковского  района»

	1.1.10.
	Развитие мер содействия проведению специальной оценки условий труда в организациях района
	
	2020-2035
	Отдел по труду  Администрации Краснощековского  района  

	1.1.11.
	Осуществление  контроля  за выполнением условий  коллективных договоров.
	
	2020-2035 
	Отдел по труду  Администрации Краснощековского  района  

	1.1.12.
	На заседаниях  рабочей группы по легализации трудовых отношений заслушивать руководителей, выплачивающих  з/плату ниже МРОТ.
	
	2020-2035 
	Отдел по труду  Администрации Краснощековского  района  

	1.1.13.
	Создание новых рабочих мест, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов.
	
	2020-2035 
	 Администрация района, КГКУ «Центр занятости населения Краснощековского района», хозяйствующие субъекты  (по согласованию) 

	Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования.

	Целевые показатели к 2035 году:
Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений  - 95 %

	1.2.1.
	Обеспечение условий для модернизации системы  образования и удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании

	Муниципальная программа «Развитие образования в Краснощёковском  районе» 
	2020-2035
	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	1.2.2.
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	Муниципальная программа «Развитие образования в Краснощёковском  районе» 
	2020-2035
	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	1.2.3.
	Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебновоспитательного процесса

	Муниципальная программа «Развитие образования в Краснощёковском  районе» 
	2020-2035
	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	1.2.4.
	Оснащение дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса.
	Муниципальная программа «Развитие образования в Краснощёковском  районе» 
	2020-2035
	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	1.2.5.
	Капитальный ремонт  школ и детских садов. -Капитальный ремонт  Краснощековской СОШ 
	Краевая адресная инвестиционная программа
	2021-2022
	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательное учреждения

	
	Капитальный ремонт   детского сада Малыш с.Краснощеково
	Краевая адресная инвестиционная программа
	2021
	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательное учреждения

	
	Ремонт школы  и детского сада в с.Карпово
	Краевая адресная инвестиционная программа
	2022
	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательное учреждения

	
	Ремонт школы  и детского сада в с.Березовка
	Краевая адресная инвестиционная программа
	2024
	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательное учреждения

	
	Ремонт школы  и детского сада в с.Акимовка
	Краевая адресная инвестиционная программа
	2022
	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательное учреждения

	
	Капитальный ремонт Суетской СОШ
	Краевая адресная инвестиционная программа
	2024
	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательное учреждения

	
	Ремонт спортивного зала в Краснощековской ООШ. Проект находится в стадии разработки и согласования.
	Краевая адресная инвестиционная программа
	2023
	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательное учреждения

	1.2.6.
	Повышение уровня пожарной безопасности  образовательных учреждений  района
	Муниципальная программа «Развитие образования в Краснощёковском  районе» 
	2020-2035

	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	1.2.7.
	Проведение районных конкурсов, направленных на выявление детской одаренности:
-конкурс  «Юный исследователь» для детей старшего дошкольного возраста
	Муниципальная программа «Развитие образования в Краснощёковском  районе» 
	2020-2035

	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	1.2.8.
	проведение муниципальных конкурсов среди дошкольных образовательных организаций:
-   «Детский сад года»
 

	Муниципальная программа «Развитие образования в Краснощёковском  районе» 
	2020-2035

	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	1.2.9.
	Организация участия в курсах повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников системы общего образования.. 
	Муниципальная программа «Развитие образования в Краснощёковском  районе» 
	2020-2035
По мере проведения
	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	1.2.10.
	Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования:
-стимулирование спортивной направленности в деятельности ДЮСШ через укрепление учебно-материальной базы;

	Муниципальная программа «Развитие образования в Краснощёковском  районе» 
	2020-2035

	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	1.2.11
	Проведение  районных этапов  краевых   конкурсов, турниров, олимпиад. 

	Муниципальная программа «Развитие образования в Краснощёковском  районе» 
	2020-2035

	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	1.2.12.
	Организация бесплатного  питания учащимся  начальных классов в муниципальных общеобразовательных организациях
	Муниципальная программа «Развитие образования в Краснощёковском  районе» 
	2020-2035

	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	1.2.13.
	Ремонт школьных столовых и пищеблоков, обеспечение технологическим оборудованием, мебелью, посудой.
	Муниципальная программа «Развитие образования в Краснощёковском  районе» 
	2020-2035

	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	1.2.14.
	Финансирование транспортных расходов при организации подвоза детей к учебным заведениям.
	Муниципальная программа «Развитие образования в Краснощёковском  районе» 
	2020-2035

	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	1.2.15.
	Организационное, методическое, информационное сопровождение реализации ФГОС общего образования.

	Муниципальная программа «Развитие образования в Краснощёковском  районе» 
	2020-2035

	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	1.2.16.
	Заключение с выпускниками общеобразовательных организаций района договоров на целевое обучение в педагогических  ВУЗах  и ССУЗах Алтайского края
	Бюджет муниципального образования Краснощековский район
	2020-2035

	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	1.2.17.
	Привлечение и закрепление молодых специалистов в общеобразовательных организациях района.
	Бюджет муниципального образования Краснощековский район
	2020-2035

	Комитет по образованию Администрации Краснощековского района, образовательные учреждения

	Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения.
Целевой показатель к 2035 году:
- Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1000 человек населения  составит  -7,5

	1.3.1.
	Информирование населения по вопросам профилактики и раннего выявления новообразований, в том числе злокачественных  (публикация статей в газетах, журналах, выступления специалистов онкологической службы в средствах массовой информации).
Информирование руководителей предприятий района по организации профилактических осмотров сотрудников.
	
	2020-2035

	КГБУЗ  «Краснощёковская  ЦРБ»                                                                 


	1.3.2.
	Проведение мероприятий по снижению смертности от онкологических заболеваний и совершенствование оказание медицинской помощи онкологическим больным:
-проведение Всеобщей диспансеризации взрослого населения района;
-реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака. 
	Государственная  программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае »
	2020-2035

	КГБУЗ  «Краснощёковская  ЦРБ»                       

	1.3.3.
	Проведение мероприятий, направленных на снижение заболеваемости детей, предупреждение детской инвалидности:
- проведение диспансеризации, наблюдения и обследования женщин детородного возраста;
- проведение диспансеризации детей и подростков
	Государственная  программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае »
	2020-2035

	КГБУЗ  «Краснощёковская  ЦРБ»                       

	1.3.3.
	Проведение мероприятий, направленных на снижение заболеваемости детей, предупреждение детской инвалидности:
- проведение диспансеризации, наблюдения и обследования женщин детородного возраста;
- проведение диспансеризации детей и подростков
	Государственная  программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае »
	2020-2035

	КГБУЗ  «Краснощёковская  ЦРБ»                       

	1.3.4.
	Обеспечение приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с учетом профилактики заболеваний
	Государственная  программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае »
	2020-2035

	КГБУЗ  «Краснощёковская  ЦРБ»                       

	1.3.5.
	Реализация мероприятий по совершенствованию системы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан на амбулаторном этапе
	Государственная  программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае »
	2020-2035

	КГБУЗ  «Краснощёковская  ЦРБ»                       

	1.3.6.
	Подготовка специалистов с высшим образованием для удовлетворения потребности учреждений здравоохранения,
повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров
	Государственная  программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае »
	2020-2035

	КГБУЗ  «Краснощёковская  ЦРБ»                       

	1.3.7.
	Стимулирование мотивации работников здравоохранения к улучшению качества медицинской помощи и профессиональному росту;
	Государственная  программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае »
	2020-2035 
	КГБУЗ  «Краснощёковская  ЦРБ»                       

	1.3.8.
	Мониторинг и оценка удовлетворенности населения медицинской помощью
	
	Ежеквартально
	КГБУЗ  «Краснощёковская  ЦРБ»                       

	1.3.9.
	Развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений: строительство, капитальный и текущий ремонт учреждений здравоохранения, приобретение технологического оборудования

	Государственная  программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае »
	2020-2035

	КГБУЗ  «Краснощёковская  ЦРБ»                       

	1.3.10.
	Внедрение новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

	Государственная  программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае »
	2020-2035

	КГБУЗ  «Краснощёковская  ЦРБ»                       

	Задача 1.4. Создание  условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики.

	Целевой показатель к 2035 году:
- Удельный вес населения, систематически занимающегося  физической культурой и спортом, в общей численности населения- 53%

	1.4.1.
	Реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Краснощековском  районе»
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	1.4.2.
	Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой
	Проект поддержки местных инициатив в Алтайском крае
	2020-2035

	Администрации сельсоветов Краснощёковского  района

	1.4.3.
	Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности:
-Строительство спортивных площадок по селам района 


	Проект поддержки местных инициатив в Алтайском крае
	2020-2035
По мере доведения лимитов бюджетных средств
	Администрации сельсоветов Краснощёковского  района

	1.4.4.
	Укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-юношеского спорта: 
-приобретение спортивного инвентаря  и спортивной формы.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Краснощековском  районе»
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	1.4.5.
	Организация и проведение массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районе
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Краснощековском  районе»
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	1.4.6.
	Участие в краевых и всероссийских спортивно-массовых мероприятиях
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Краснощековском  районе»
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	1.4.7.
	Чествование лучших спортсменов, добившихся лучших производственных и спортивных достижений.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Краснощековском  районе»
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	Задача 1.5. Развитие сферы культуры.

	Целевой показатель к 2035 году:
- Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года -  112 %  к предыдущему году

	1.5.1.
	Организация информационно - библиотечного обслуживания населения  Краснощековского  района.
	Муниципальная программа  «Развитие культуры Краснощековского  района» 
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	1.5.2.
	Организация и проведение культурно – досуговых  и районных культурно-массовых мероприятий на территории  Краснощековского района.
	Муниципальная программа  «Развитие культуры Краснощековского  района»
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	1.5.3.
	Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия
	Муниципальная программа  «Развитие культуры Краснощековского  района» 
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	1.5.4.
	Участие творческих коллективов, отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня.
	Муниципальная программа  «Развитие культуры Краснощековского  района» 
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	1.5.5.
	Участие учащихся и преподавателей ДШИ  в конкурсах и фестивалях различного уровня
	Муниципальная программа  «Развитие культуры Краснощековского  района» 
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	1.5.6.
	Участие учреждений культуры в конкурсах на предоставление грантов.
	Муниципальная программа  «Развитие культуры Краснощековского  района» 
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	1.5.7.
	Проведение капитальных ремонтов, реконструкция помещений муниципальных учреждений культуры.
	Муниципальная программа  «Развитие культуры Краснощековского  района» 
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	1.5.8.
	Обновление  материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры.
	Муниципальная программа  «Развитие культуры Краснощековского  района» 
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	1.5.9.
	Проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодёжи. Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи.

	Муниципальная программа  «Развитие культуры Краснощековского  района» 
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	1.5.10.
	Содействие развитию занятости молодежи и молодежного предпринимательства. Организация и проведение профориентационной работы с молодёжью.
	Муниципальная программа  «Развитие культуры Краснощековского  района» 
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	1.5.11.
	Охрана здоровья молодых граждан, 
формирование культуры здорового образа жизни, профилактика негативных явлений.
	Муниципальная программа  «Развитие культуры Краснощековского  района» 
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	1.5.12.
	Поддержка молодых семей, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи, ответственного родительства.
	Муниципальная программа  «Развитие культуры Краснощековского  района» 
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощёковского  района

	Задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья.

	Целевой показатель к 2035 году:
- Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя-32,6  кв.м на человека.; 
- Введено в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 населения - 39 кв.м.

	1.6.1.
	Улучшение  жилищных условий  специалистов сельских территорий.
	Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий».
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	1.6.2.
	Оказание мер государственной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий .
	Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края».
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощековского района

	Цель 2. Конкурентоспособная экономика.

	Задача 2.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.

	Целевой показатель к 2035 году:
- Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) – 240,5 % в сопоставимых ценах за период 2020-2035 гг. 

	2.1.1.
	Ведение на официальном сайте МО «Краснощековский  район» раздела «Инвестиционная деятельность». Поддержка в актуальном состоянии функционирования разделов  сайта муниципального образования, направленного, в том числе, на информационное обеспечение интересов бизнеса и привлечение внимания потенциальных инвесторов
	Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Краснощёковский район Алтайского края» 
	ежеквартально
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.1.2.
	Привлечение предприятий и организаций Краснощековский  района  к участию в региональных, межрегиональных мероприятиях, способствующих продвижению имиджа района (выставки, ярмарки, конференции и т.п.)
	Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Краснощёковский район Алтайского края»
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.1.3.
	Подготовка инвестиционных предложений муниципального образования «Краснощековский  район»
	Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Краснощёковский район Алтайского края»
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.1.4.
	Продвижение образа Краснощековского района как инвестиционно- привлекательной территории в сети «Интернет»
	Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Краснощёковский район Алтайского края»
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района, Комитет по культуре Администрации Краснощековского  района

	2.1.5.
	Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития Краснощековского  района
	Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Краснощёковский район Алтайского края»
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.1.6.
	Размещение на сайте Администрации Краснощековского  муниципального района актуального инвестиционного паспорта Краснощековского  района,  как инструмента привлечения инвестиций
	Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Краснощёковский район Алтайского края»
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.1.7.
	Участие в конференциях, семинарах по вопросам повышения инвестиционной привлекательности территорий
	Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Краснощёковский район Алтайского края»
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	Задача 2.2. Развитие промышленности

	Целевой показатель к 2035 году:
- Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий- 184,1 %  в сопоставимых ценах за период 2020-2035 гг.

	2.2.1.
	Стимулирование инвестиционной деятельности организаций промышленного комплекса;
	Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Краснощёковский район Алтайского края»
	2020-2035

	Администрация Краснощековского района 

	2.2.2.
	Содействие увеличению объемов и ассортимента выпускаемой продукции, содействие в расширении и поиске новых рынков сбыта.
	Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Краснощёковский район Алтайского края»
	2020-2035

	Администрация Краснощековского района, хозяйствующие субъекты

	2.2.3.
	Создание сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов по переработке мясной и молочной продукции.
	Государственная программа Алтайского края  «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
	2020-2025

	Администрация Краснощековского района,

	2.2.4.
	Развитие непрерывной системы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров.

	Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края»
	2020-2035

	Администрация района,
КГКУ «Центр занятости населения Краснощековского района»

	
Задача 2.3. Развитие сельского хозяйства.

	Целевой показатель к 2035 году:
- Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств – 135,9 %  в сопоставимых ценах за период 2020-2035 гг.

	2.3.1.
	Оказание методологической помощи  индивидуальным предпринимателям (главам КФХ) по участию в конкурсах на оказание государственной поддержки начинающим фермерам.
	Государственная программа Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
	2020-2035
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.3.2.
	Улучшение материально-технического обеспечения сельскохозяйственного производства путем приобретения сельскохозяйственной техники предприятиями агропромышленного комплекса района.
	Государственная программа Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.3.3.
	Создание условий для трудоустройства и закрепления молодых специалистов на селе.
	Государственная программа Алтайского края  «Комплексное развитие сельских территорий»
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.3.4.
	Проведение трудового соревнования для работников  агропромышленного комплекса района
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Краснощековском районе» на 2023–2027 годы
	ежегодно
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.3.5.
	Стимулирование развития отрасли путем оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям  в области растениеводства.

	Государственная программа  Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.3.6.
	Проведение рейдов по выявлению землепользователей района, использующих землю не по целевому назначению и без правоустанавливающих документов.

	Земельный контроль  518-ФЗ от 30.12.2020 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	Задача 2.4. Создание благоприятных условий для развития  сферы туризма.
 

	Целевой показатель к 2035 году:
- Туристический поток (количество туристов и экскурсантов) – 32170 чел.  за период 2020-2035 гг.

	2.4.1.
	Размещение информации о туристической привлекательности Краснощековского района  в местных СМИ, интернете, на сайте района.
	Муниципальная программа «Развитие туризма в Краснощековском районе»
	2020-2035

	Комитет по культуре Администрации Краснощековского района

	2.4.2.
	Развитие туристско-рекреационной зоны Туристическая база  «Алтай-Актив»
	Внебюджетные средства
	2020-2035

	Индивидуальный предприниматель

	Задача 2.5. Развитие малого предпринимательства расширение сфер его деятельности.  

	Целевой показатель к 2035 году:
- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения, ед. -120 единиц.

	2.5.1.
	Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства
	Муниципальная  программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснощёковского района»
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.5.2.
	Организация функционирования Информационно-консультационного центра  для СМСП.
	Муниципальная  программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснощёковского района
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.5.3.
	Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в краевых съездах предпринимателей Алтайского края
	Муниципальная  программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснощёковского района
	По мере проведения
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.5.4.
	Проведение «круглых столов» по проблемам и перспективам предпринимательской деятельности с выработкой рекомендации по решению рассматриваемых вопросов»;
	Муниципальная  программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснощёковского района
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.5.5.
	Проведение встреч с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае;
	Муниципальная  программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснощёковского района
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.5.6.
	Содействие деятельности субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций путем осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд.
	Муниципальная  программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснощёковского района
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	2.5.7.
	Предоставление на особых условиях  муниципальных помещений в аренду
	Муниципальная  программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснощёковского района
	При обращении
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	Цель 3. Развитая инфраструктура.

	Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры

	Целевой показатель к 2035 году:
 - Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, %-1,5.

	3.1.1.
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	
	2020-2035

	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Краснощековского  района ,  сельские поселения Краснощековского  района 

	3.1.2.
	Капитальный ремонт, строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	
	2020-2035

	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Краснощековского  района

	3.1.3.
	Повышение эффективности организации автотранспортного обслуживания населения;

	
	2020-2035

	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Краснощековского  района

	3.1.4.
	Обеспечение надежного автобусного сообщения между населенными пунктами района и областным центром.
	
	2020-2035

	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Краснощековского  района

	3.1.5.
	Организация конкурсов на маршруты регулярных перевозок.
	
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Краснощековского  района

	3.1.6.
	Содействие развитию объектов дорожного сервиса и элементов обустройства автодорог общего пользования;

	Внебюджетные источники, доходы от уплаты акцизов
	2020-2035

	Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Краснощековского  района

	Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры

	Целевой показатель к 2035 году:
- Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом- 12%

	3.2.1.
	Оказание поддержки юридическим лицам в реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	Муниципальная  программа                            « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования Ключевский район и сокращение издержек в бюджетном секторе»
	2020-2035

	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ключевского района

	3.2.2.
	Содействие реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах
	Муниципальная  программа                            « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования Ключевский район и сокращение издержек в бюджетном секторе»
	2020-2035

	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ключевского района

	3.2.3.
	Передача объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории района, по концессионным соглашениям
	Муниципальная  программа                            « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования Ключевский район и сокращение издержек в бюджетном секторе»
	2020-2035

	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ключевского района

	3.2.4.
	Обеспечение открытости информации об энергоэффективности государственных и муниципальных предприятий
	Муниципальная  программа                            « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования Ключевский район и сокращение издержек в бюджетном секторе»
	2020-2035

	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ключевского района

	3.2.5.
	Анализ результатов социологических  опросов населения по критерию «Удовлетворенность населения жилищно- коммунальными услугами»
	
	2020-2035

	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ключевского района

	3.2.6.
	Информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно- коммунального хозяйства
	
	2020-2035

	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ключевского района

	3.2.7.
	Проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения
	Государственная программа  Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»
	2020-2035

	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ключевского района

	Задача 3.3. Развитие потребительского рынка

	Целевой показатель к 2035 году:
- Оборот розничной торговли на душу населения (по крупным и средним организациям)- 19560 рублей  в год;
- Объем платных услуг на душу населения (по крупным и средним организациям) – 6620 рублей в год.

	3.3.1.
		Организация совещаний, семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности в сфере потребительского рынка.
	


Проведение семинаров по вопросам трудового, налогового законодательства, соблюдению правил торговли, санитарных норм и правил.
	
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Ключевского района

	3.3.2.
	Осуществление информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и развитием торговой деятельности на территории Ключевского района  
	
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям

	3.3.3.
	Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся к современным форматам торговли, а также модернизация и реконструкция действующих
	
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям

	3.3.4.
	Содействие развитию способов торговли без использования торговых объектов в малонаселенных пунктах.
	
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям

	3.3.5.
	Содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для маломобильных групп населения
	
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям

	3.3.6.
	Организация проведения ярмарок «выходного дня», иных торговых мероприятий по реализации продукции местных товаропроизводителей, продукции с личных подворий
	
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям

	3.3.7.
	Проведение системной работы по привлечению товаропроизводителей для торговли собственной продукцией на розничных рынках и ярмарках
	
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям

	3.3.8.
	Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства сферы торговли в рамках реализации краевой и муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.
	Муниципальная  программа  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ключевском районе»
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям

	3.3.9.
	Содействие расширению сети магазинов и отделов кулинарии, точек «быстрого питания».
	
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям

	Цель 4. Эффективное управление

	Задача 4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления

	Целевой показатель к 2035 году:
- Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления – 70%

	4.1.1.
	Подготовка ежегодного доклада Главы администрации района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
	
	2020-2035

	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям

	4.1.2.
	Разработка муниципальных заданий в отношении всех муниципальных учреждений Ключевского района и обеспечение контроля за их реализацией
	
	2020-2035
	Управляющий делами администрации Ключевского района

	4.1.3.
	Организация пропаганды легализации заработной платы и доведения ее минимального размера до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в Ключевском районе и заключение соответствующих соглашений с работодателями
	
	2020-2035
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям

	4.1.4.
	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	
	2020-2035
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Ключевского района

	4.1.5.
	Проведение мероприятий с целью противодействие противодействия коррупции в Ключевском районе.
	
	2020-2035
	Управляющий делами администрации Ключевского района

	4.1.6.
	Внедрение профессиональных стандартов в бюджетных учреждениях района.
	
	2020-2035
	Управляющий делами администрации Ключевского района, руководители бюджетных учреждений Ключевского района

	Задача 4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом

	Целевой показатель к 2035 году:
- Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального  образования – 35%.

	4.2.1.
	Увеличение налогового потенциала района, в том числе за  реализации приоритетных инвестиционных проектов;

	
	2020-2035
	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Ключевского района

	4.2.2.
	Повышение  эффективности применения налоговых льгот с учетом оценки их социальной и бюджетной эффективности;

	
	2020-2035
	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ключевского района

	4.2.3.
	Сохранение устойчивости местных бюджетов, обеспечение минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, повышение заинтересованности органов местного самоуправления к наращиванию собственной доходной базы, повышение эффективности их деятельности.

	
	2020-2035
	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ключевского района

	4.2.4.
	 Повышение эффективности бюджетных расходов за счет реализация внутренних резервов, оптимизации численности, структуры государственных и муниципальных учреждений, а также учреждений, не оказывающих услуги, направленные на реализацию полномочий органов государственной власти и местного самоуправления.

	
	2020-2035
	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Краснощековского  района

	4.2.5.
	Управление муниципальным имуществом посредством передачи в аренду и безвозмездное пользование, управление и распоряжение имущественными комплексами муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Ключевский район» в целях получения дохода.
	
	2020-2035
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Ключевского района

	4.2.6.
	Организация работ по формированию свободных земельных участков, для проведения торгов (аукционов) по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды. 
	
	2020-2035
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Ключевского района

	4.2.7.
	Осуществление муниципального контроля за использованием земельных участков по целевому назначению. Осуществление контроля за перечислением арендной платы.
	
	2020-2035
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Ключевского района

	4.2.8.
	Изъятие невостребованных земельных долей и передача их в фонд перераспределения  Ключевского района.
	
	2020-2035
	Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Ключевского района

	

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



1. [bookmark: _Toc438629774]Порядок мониторинга и контроля реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии

1.1. [bookmark: sub_151]Мониторинг и контроль реализации Стратегии осуществляются в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии.
1.2. [bookmark: sub_24][bookmark: sub_100]Мониторинг реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляются ответственными исполнителями в части их компетенции на ежегодной основе и координируется Уполномоченным органом- Управлением по экономическому развитию  и имущественным отношениям Администрации Ключевского района.
1.3. Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегодном отчете о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии. Форма ежегодного отчета, сроки его подготовки и опубликования определяются Уполномоченным органом.
1.4. Ответственные исполнители представляют в Уполномоченный орган информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии за год и предложения о необходимости внесения в него изменений.
1.5. Уполномоченный орган формирует ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии и сводные предложения по его корректировке и представляет главе администрации Ключевского района.
1.6. Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии представляется одновременно с отчетом главы администрации Ключевского района в Ключевское районное Собрание депутатов о результатах своей деятельности, деятельности администрации Ключевского района и иных подведомственных органов местного самоуправления.
1.7. Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии подлежит размещению на официальном сайте администрации Ключевского района в сети Интернет.
[bookmark: _GoBack]            Контроль реализации Стратегии и Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в соответствии с разделом 12  «Положения о стратегическом планировании в Ключевском районе», утвержденного решением РСД от 28.04.2016  № 367.   


   

